## Concertacion (hidden)
CONCERTACION COMPROMISOS ESTRATEGICOS Y/O INSTITUCIONALES
1. Identificacion
|  | 1.1. Nombre de la Entidad: | Departamento Administrativo de la Funcion Publica
|  | 1.2. Dependencia | Direccion de Empleo Publico
|  | 1.3. Nombre Gerente Publico | Alex Rios
|  | 1.4. Nombre Superior Jerarquio | Daniel Gomez
|  | 1.5. Fecha Sucripcion Acuerdo de Gestion | 2014-01-17
|  | 1.6.Vigencia del Acuerdo de Gestion | desde: 17/01/2014
hasta: 31/12/2014
2. Concertacion
Componentes
2.7. Observaciones
N° | 2.1. Peso | 2.2. Compromisos Estrategicos y/o Institucionales | 2.3. Actividades | 2.4. Meta | 2.5. Indicador | 2.6. Fecha inicio-fin | Gerente Publico | Superior Jerarquico
1. | 30% | Elaboracion de los componentes a incluir en el PND 2015-2018 en materia de Empleo Publico | 1. Evaluar los proyectos y metas establecidos en el PND 2010-2014 | 4 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 01/03/2014 - 03/06/2014
2. Realizar reuniones con los lideres de proyecto para definir metodologia y seguimiento a las propuestas
3. Definir y evaluar las propuestas presentadas
4. Elaborar el documento propuesta para presentar la Direccion General
2. | 30% | Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas para la implementacion del SIGEP a nivel nacional y territorial | Definir las metas de capacitacion, asesoria y seguimiento para la vigencia 2014, nivel ncional y territorial | 20 | Porcentaje de cumplimiento de cronograma de actividades, proyecto SIGEP | 02/02/2014-02/03/2014
|  |  | realizar reuniones con los coordinadores asignados para el seguimiento al cronograma de actividades |  |  | 02/03/2014-28/11/2014
|  |  | seguimiento al indicador de crecimiento de hojas de vida y vinculacion de subsistema de recursos humanos |  |  | 02/03/2014- 28/11/2014
3. | 40% | Definicion del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | Seguimiento al diagnostico de aplicabilidad del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | 15 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 02/03/2014- 28/11/2014
reuniones periodicas con el equipo de trabajo para definir metodologia de revision
acompañamiento y seguimiento a la prueba piloto de implementacion
Total | 100%
|  | Firma del Superior Jerarquico |  |  | Firma del Gerente Publico

## INSTRUCTIVO ANEXO 1 (hidden)
Instructivo de diligenciamiento
ANEXO 1
Objetivos institucionales | Son los definidos en la planeación institucional en concordancia con lo establecido con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual y que deberán estar relacionados con los compromisos de cada gerente público.
Compromisos Gerenciales | Comprenden los resultados a ser medidos, cuantificados y verificados que adelantará el gerente público para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la entidad. Se sugiere que los compromisos acordados en el ejercicio de la concertación deban ser mínimo 3 y máximo 5 por cada Gerente público.
Indicador | Es la representación cuantitativa en número o porcentaje que debe ser verificable objetivamente y mediante el cual se determina el cumplimiento de los compromisos gerenciales.
Fecha inicio – fin | Corresponde al lapso de ejecución del compromiso concertado en el cual deberán adelantarse las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo.
Actividades | Corresponden a las principales acciones definidas por el gerente público que harán posible el logro de los compromisos gerenciales generando así las evidencias que permitan el seguimiento a la gestión. Estas no deberán ser menos de 3 ni más de 5 por cada compromiso gerencial.
Peso ponderado | Corresponde al porcentaje de cada compromiso concertado con el superior jerárquico, en función de las metas de la entidad. La asignación del peso porcentual por cada compromiso no podrá ser mayor de 40% ni menor a 10%, obteniendo en la sumatoria del porcentaje de todos los compromisos un máximo de 105%. Los factores del 5% adicional al 100% serán acordados entre el gerente público y su superior jerárquico (por ejemplo, el cumplimiento de las metas concertadas en menor tiempo al programado, el logro de un mayor número de actividades de las pactadas, es decir, el 5% de factor adicional se otorga por el cumplimiento de más de lo esperado). En cualquier caso, un gerente público debe concertar como mínimo el cumplimiento del 100% de sus compromisos gerenciales. Para la definición de los porcentajes se debe tener en cuenta la importancia estratégica de cada meta y compromiso concertado, otorgando así mayor ponderación a los compromisos que atiendan metas y/o resultados de mayor impacto para el cumplimiento de las metas institucionales.
Porcentaje de cumplimiento programado al primer semestre | Se registra el porcentaje programado de cumplimiento de cada compromiso gerencial para este periodo.
Porcentaje de cumplimiento de indicador primer semestre | Se verifica el avance de los compromisos e indicadores definidos en la etapa de concertación y se registra el resultado del indicador asociado al compromiso con corte al primer semestre del año.
Observaciones del avance y Oportunidades de mejora | Se registran los aspectos de mejora para el cumplimiento de los compromisos concertados que se encuentren retrasados conforme a lo programado.
Porcentaje de cumplimiento programado al segundo semestre: | Se registra el porcentaje programado de cumplimiento de cada compromiso gerencial durante este periodo.
Porcentaje de cumplimiento de indicador segundo semestre | se verifica el avance de los compromisos e indicadores definidos en la etapa de concertación y se registra el resultado del indicador asociado al compromiso con corte al segundo semestre del año (no acumulado). Este deberá expresarse en términos porcentuales reflejando lo ejecutado frente a lo programado durante este periodo
Porcentaje de cumplimiento del año | Se refiere al resultado final alcanzado, que se obtiene de la sumatoria entre el cumplimiento del primer y segundo semestre de acuerdo con lo concertado.
Resultado | Será el porcentaje de cumplimiento de los compromisos gerenciales del año de acuerdo con el peso ponderado que se asignó al compromiso institucional.
Evidencias | Comprende los soportes que acompañan la ejecución de los compromisos gerenciales y que pueden encontrarse de forma física y/o virtual. Para ello se deberá consignar una breve descripción del producto o actividad indicada como evidencia, así como la ubicación de la misma ya sea en medios físicos o electrónicos.

## INSTRUCTIVO ANEXO 2 (hidden)
Instructivo de diligenciamiento
ANEXO 2
Para llevar a cabo el ejercicio de valoración de las competencias se dispone del Anexo 2: Evaluación de competencias, se incluyen los campos cuyo alcance es el siguiente: Las competencias se valorarán en una escala de 1 a 5 que mide el desarrollo de las conductas esperadas, de acuerdo a los siguientes criterios de valoración:
| Criterio de valoración | Puntaje
| Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros, es un referente en su organización y trasciende su entorno de gestión. | 5
| Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entonos donde se desenvuelve. Puede afianzar. | 4
| Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar. | 3
| No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar. | 2
| Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación directa y acompañamiento. Puede mejorar. | 1
Esta valoración contempla la percepción que el superior jerárquico, el par y los subalternos tienen sobre las competencias comunes y directivas del Gerente Público.
Competencias y conductas asociadas | Son las establecidas en el Decreto 815 de 2018 que modifica el artículo 2.2.4.7 del Decreto 1083 de 2015.
Evaluación anterior | Se registra la información de la última evaluación disponible, resultado de la evaluación de competencias de la evaluación anterior. En caso de no contar con información se deja en blanco la casilla en mención.
Evaluación actual | Este resultado se obtiene de la valoración de cada una de las conductas asociadas a todas las competencias en una escala de 1 a 5, obteniendo por cada competencia un promedio simple. Este valor debe multiplicarse por el porcentaje previamente asignado a cada evaluador (superior jerárquico, 60%; par, 20%; subordinados, 20%, a quienes se le dará la opción de dar o no a conocer su identidad.)
Comentarios para la retroalimentación | El superior jerárquico visualiza la totalidad de la valoración integral de competencias e identifica y registra las fortalezas y oportunidades de desarrollo del gerente público que acompañan su gestión.
Evaluación final | Es el resultado final de la valoración realizada por su superior jerárquico, el par y sus subalternos de las competencias comunes y directivas.

## Seguimiento 2 (hidden)
SEGUIMIENTO COMPROMISOS ESTRATEGICOS Y/O INSTITUCIONALES
1. Identificacion
|  | 1.1. Nombre de la Entidad: | Departamento Administrativo de la Funcion Publica
|  | 1.2. Dependencia | Direccion de Empleo Publico
|  | 1.3. Nombre Gerente Publico | Alex Rios
|  | 1.4. Nombre Superior Jerarquio | Daniel Gomez
|  | 1.5 Fecha Sucripcion Acuerdo de Gestion | 2014-03-17
|  | 1.6. Vigencia del Acuerdo de Gestion | desde: 17/03/2014
hasta: 31/12/2014
|  | 1.7. Periodo de seguimiento | desde: 17/03/2014
hasta: 17/06/2014
2. Concertacion | [6 empty] | 3. Evaluacion
N° | 2.1. Peso | 2.2. Compromisos Estrategicos y/o Institucionales | 2.3. Actividades | 2.4 Meta | 2.5. Indicador | 2.6. Fecha inicio-fin | 3.1. Resultado |  |  |  | 3.2. Acumulado | 3.3. Resultado peso POA | 3.4. Analisis | 3.5. Evidencias |  | 2.7. Observaciones
1. | 30% | Elaboracion de los componentes a incluir en el PND 2015-2018 en materia de Empleo Publico | 1. Evaluar los proyectos y metas establecidos en el PND 2010-2014 | 4 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 01/03/2014 - 03/06/2014 | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | % Avance |  |  | Descripcion | Ubicación | Gerente Publico | Superior Jerarquico
|  |  | 2. Realizar reuniones con los lideres de proyecto para definir metodologia y seguimiento a las propuestas |  |  |  | 25% | 25% |  |  | 50% | 15% | en los primeros tres meses de gestion se cumplieron todas las actividades propuestas, teniendo como producto final el documento de los programas y proyectos aprobado por la Direccion General para incluir en el PND 2015-2018 | Listas de asistencia de reuniones y mesas de trabajo para definir programas y proyectos. Doumento de propuestas y aprobacion por la Direccion General | las evidencias se encuentran en la ruta dep_documentos_DEP2014_PND 2015-2018 | El compromiso estrategico se cumple al 100% en los primeros tres meses ya que es una actividad planeada para este periodo, por lo tanto no se tienen resultados de II a IV trimestre
3. Definir y evaluar las propuestas presentadas
4. Elaborar el documento propuesta para presentar la Direccion General
2. | 40% | Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas para la implementacion del SIGEP a nivel nacional y territorial | Definir las metas de capacitacion, asesoria y seguimiento para la vigencia 2014, nivel nacional y territorial | 20 | Porcentaje de cumplimiento de cronograma de actividades, proyecto SIGEP | 02/02/2014-28/11/2014 | 8% | 35% |  |  | 43% | 18%
realizar reuniones con los coordinadores asignados para el seguimiento al cronograma de actividades
seguimiento al indicador de crecimiento de hojas de vida y vinculacion de subsistema de recursos humanos
3. | 30% | Definicion del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | Seguimiento al diagnostico de aplicabilidad del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | 15 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 02/03/2014- 28/11/2014 | 10% | 33.33% |  |  | 43.33% | 16%
reuniones periodicas con el equipo de trabajo para definir metodologia de revision
acompañamiento y seguimiento a la prueba piloto de implementacion
Total | 100% | [5 empty] | 43% | 93.33% |  |  | 45.44% | 49%
|  |  | Firma del Superior Jerarquico |  |  | Firma del Gerente Publico
4. Control de Cambios
| 4.1. Componente | 4.2. Ajuste/Cambio | 4.3. Control de Cambios | 4.4. Fecha de Cambio | 4.5. Evidencia | 4.6. Firma del Superior Jerarquico | 4.7. Firma del Gerente Publico
| Peso | el peso actual del proyeto SIGEP es de 30%, sin embargo se aumenta al 40% | De acuerdo al peso establecido, es necesario aumentar el peso de el compromiso estrategico y/o institucional al proyecto SIGEP y disminuyendo el peso a la definicion del modelo estrategico de planeacion de recurso humano, debido a que el alcance del proyecto SIGEP tiene una cobertura mas amplia | 2014-06-17 | la evidencia que soporta el cambio es el plan de proyecto de SIGEP, donde se especifica el alcance del mismo y se encuentra en la ruta xxx
Compromiso Estrategico y/o Institucional
Actividades
Indicador
Fecha de Inicio - fin
Note on L18: Jeimy Paola Ortiz Gracia: es necesario condicionarlo

## Seguimiento 3 (hidden)
SEGUIMIENTO COMPROMISOS ESTRATEGICOS Y/O INSTITUCIONALES
1. Identificacion
|  | 1.1. Nombre de la Entidad: | Departamento Administrativo de la Funcion Publica
|  | 1.2. Dependencia | Direccion de Empleo Publico
|  | 1.3. Nombre Gerente Publico | Alex Rios
|  | 1.4. Nombre Superior Jerarquio | Daniel Gomez
|  | 1.5 Fecha Sucripcion Acuerdo de Gestion | 2014-03-17
|  | 1.6. Vigencia del Acuerdo de Gestion | desde: 17/03/2014
hasta: 31/12/2014
|  | 1.7. Periodo de seguimiento | desde: 17/06/2014
hasta: 17/09/2014
2. Concertacion | [6 empty] | 3. Evaluacion
N° | 2.1. Peso | 2.2. Compromisos Estrategicos y/o Institucionales | 2.3. Actividades | 2.4 Meta | 2.5. Indicador | 2.6. Fecha inicio-fin | 3.1. Resultado |  |  |  | 3.2. Acumulado | 3.3. Resultado peso POA | 3.4. Analisis | 3.5. Evidencias |  | 2.7. Observaciones
1. | 30% | Elaboracion de los componentes a incluir en el PND 2015-2018 en materia de Empleo Publico | 1. Evaluar los proyectos y metas establecidos en el PND 2010-2014 | 4 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 01/03/2014 - 03/06/2014 | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | % Avance |  |  | Descripcion | Ubicación | Gerente Publico | Superior Jerarquico
|  |  | 2. Realizar reuniones con los lideres de proyecto para definir metodologia y seguimiento a las propuestas |  |  |  | 25% | 25% | 50% |  | 100% | 30% | en los primeros tres meses de gestion se cumplieron todas las actividades propuestas, teniendo como producto final el documento de los programas y proyectos aprobado por la Direccion General para incluir en el PND 2015-2018 | Listas de asistencia de reuniones y mesas de trabajo para definir programas y proyectos. Doumento de propuestas y aprobacion por la Direccion General | las evidencias se encuentran en la ruta dep_documentos_DEP2014_PND 2015-2018 | El compromiso estrategico se cumple al 100% en los primeros tres meses ya que es una actividad planeada para este periodo, por lo tanto no se tienen resultados de II a IV trimestre
3. Definir y evaluar las propuestas presentadas
4. Elaborar el documento propuesta para presentar la Direccion General
2. | 40% | Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas para la implementacion del SIGEP a nivel nacional y territorial | Definir las metas de capacitacion, asesoria y seguimiento para la vigencia 2014, nivel nacional y territorial | 20 | Porcentaje de cumplimiento de cronograma de actividades, proyecto SIGEP | 02/02/2014-28/11/2014 | 28% | 35% | 25% |  | 88% | 35.2%
realizar reuniones con los coordinadores asignados para el seguimiento al cronograma de actividades
seguimiento al indicador de crecimiento de hojas de vida y vinculacion de subsistema de recursos humanos
3. | 30% | Definicion del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | Seguimiento al diagnostico de aplicabilidad del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | 15 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 02/03/2014- 28/11/2014 | 10% | 33.33% | 40% |  | 83.33% | 28%
reuniones periodicas con el equipo de trabajo para definir metodologia de revision
acompañamiento y seguimiento a la prueba piloto de implementacion
Total | 100% | [5 empty] | 63% | 93.33% | 115% |  | 90.44% | 93.2%
|  |  | Firma del Superior Jerarquico |  |  | Firma del Gerente Publico
4. Control de Cambios
| 4.1. Componente | 4.2. Ajuste/Cambio | 4.3. Control de Cambios | 4.4. Fecha de Cambio | 4.5. Evidencia | 4.6. Firma del Superior Jerarquico | 4.7. Firma del Gerente Publico
| Peso | el peso actual del proyeto SIGEP es de 30%, sin embargo se aumenta al 40% | De acuerdo al peso establecido, es necesario aumentar el peso de el compromiso estrategico y/o institucional al proyecto SIGEP y disminuyendo el peso a la definicion del modelo estrategico de planeacion de recurso humano, debido a que el alcance del proyecto SIGEP tiene una cobertura mas amplia | 2014-06-17 | la evidencia que soporta el cambio es el plan de proyecto de SIGEP, donde se especifica el alcance del mismo y se encuentra en la ruta xxx
Compromiso Estrategico y/o Institucional
Actividades
Indicador
Fecha de Inicio - fin
Note on L18: Jeimy Paola Ortiz Gracia: es necesario condicionarlo

## Seguimiento 4 (hidden)
SEGUIMIENTO COMPROMISOS ESTRATEGICOS Y/O INSTITUCIONALES
1. Identificacion
|  | 1.1. Nombre de la Entidad: | Departamento Administrativo de la Funcion Publica
|  | 1.2. Dependencia | Direccion de Empleo Publico
|  | 1.3. Nombre Gerente Publico | Alex Rios
|  | 1.4. Nombre Superior Jerarquio | Daniel Gomez
|  | 1.5 Fecha Sucripcion Acuerdo de Gestion | 2014-03-17
|  | 1.6. Vigencia del Acuerdo de Gestion | desde: 17/03/2014
hasta: 31/12/2014
|  | 1.7. Periodo de seguimiento | desde: 17/09/2014
hasta: 31/12/2014
2. Concertacion | [6 empty] | 3. Evaluacion
N° | 2.1. Peso | 2.2. Compromisos Estrategicos y/o Institucionales | 2.3. Actividades | 2.4 Meta | 2.5. Indicador | 2.6. Fecha inicio-fin | 3.1. Resultado |  |  |  | 3.2. Acumulado | 3.3. Resultado peso POA | 3.4. Analisis | 3.5. Evidencias |  | 2.7. Observaciones
1. | 30% | Elaboracion de los componentes a incluir en el PND 2015-2018 en materia de Empleo Publico | 1. Evaluar los proyectos y metas establecidos en el PND 2010-2014 | 4 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 01/03/2014 - 03/06/2014 | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | % Avance |  |  | Descripcion | Ubicación | Gerente Publico | Superior Jerarquico
|  |  | 2. Realizar reuniones con los lideres de proyecto para definir metodologia y seguimiento a las propuestas |  |  |  | 25% | 25% | 50% | 0% | 100% | 30% | en los primeros tres meses de gestion se cumplieron todas las actividades propuestas, teniendo como producto final el documento de los programas y proyectos aprobado por la Direccion General para incluir en el PND 2015-2018 | Listas de asistencia de reuniones y mesas de trabajo para definir programas y proyectos. Doumento de propuestas y aprobacion por la Direccion General | las evidencias se encuentran en la ruta dep_documentos_DEP2014_PND 2015-2018 | El compromiso estrategico se cumple al 100% en los primeros tres meses ya que es una actividad planeada para este periodo, por lo tanto no se tienen resultados de II a IV trimestre
3. Definir y evaluar las propuestas presentadas
4. Elaborar el documento propuesta para presentar la Direccion General
2. | 40% | Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas para la implementacion del SIGEP a nivel nacional y territorial | Definir las metas de capacitacion, asesoria y seguimiento para la vigencia 2014, nivel nacional y territorial | 20 | Porcentaje de cumplimiento de cronograma de actividades, proyecto SIGEP | 02/02/2014-28/11/2014 | 28% | 35% | 25% | 40% | 128% | 44%
realizar reuniones con los coordinadores asignados para el seguimiento al cronograma de actividades
seguimiento al indicador de crecimiento de hojas de vida y vinculacion de subsistema de recursos humanos
3. | 30% | Definicion del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | Seguimiento al diagnostico de aplicabilidad del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | 15 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 02/03/2014- 28/11/2014 | 10% | 33.33% | 40% | 6.667% | 90% | 30%
reuniones periodicas con el equipo de trabajo para definir metodologia de revision
acompañamiento y seguimiento a la prueba piloto de implementacion
Total | 100% | [5 empty] | 63% | 93.33% | 115% | 46.67% | 106% | 104%
|  |  | Firma del Superior Jerarquico |  |  | Firma del Gerente Publico
4. Control de Cambios
| 4.1. Componente | 4.2. Ajuste/Cambio | 4.3. Control de Cambios | 4.4. Fecha de Cambio | 4.5. Evidencia | 4.6. Firma del Superior Jerarquico | 4.7. Firma del Gerente Publico
| Peso | el peso actual del proyeto SIGEP es de 30%, sin embargo se aumenta al 40% | De acuerdo al peso establecido, es necesario aumentar el peso de el compromiso estrategico y/o institucional al proyecto SIGEP y disminuyendo el peso a la definicion del modelo estrategico de planeacion de recurso humano, debido a que el alcance del proyecto SIGEP tiene una cobertura mas amplia | 2014-06-17 | la evidencia que soporta el cambio es el plan de proyecto de SIGEP, donde se especifica el alcance del mismo y se encuentra en la ruta xxx
Compromiso Estrategico y/o Institucional
Actividades
Indicador
Fecha de Inicio - fin
Note on L18: Jeimy Paola Ortiz Gracia: es necesario condicionarlo

## Final (hidden)
SEGUIMIENTO COMPROMISOS ESTRATEGICOS Y/O INSTITUCIONALES
2. Concertacion | [6 empty] | 3. Evaluacion
N° | 2.1. Peso | 2.2. Compromisos Estrategicos y/o Institucionales | 2.3. Actividades | 2.4 Meta | 2.5. Indicador | 2.6. Fecha inicio-fin | 3.1. Resultado |  |  |  | 3.2. Acumulado | 3.3. Resultado peso POA
1. | 30% | Elaboracion de los componentes a incluir en el PND 2015-2018 en materia de Empleo Publico | 1. Evaluar los proyectos y metas establecidos en el PND 2010-2014 | 4 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 01/03/2014 - 03/06/2014 | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | % Avance
|  |  | 2. Realizar reuniones con los lideres de proyecto para definir metodologia y seguimiento a las propuestas |  |  |  | 25% | 25% | 50% | 0% | 100% | 30%
3. Definir y evaluar las propuestas presentadas
4. Elaborar el documento propuesta para presentar la Direccion General
2. | 40% | Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas para la implementacion del SIGEP a nivel nacional y territorial | Definir las metas de capacitacion, asesoria y seguimiento para la vigencia 2014, nivel nacional y territorial | 20 | Porcentaje de cumplimiento de cronograma de actividades, proyecto SIGEP | 02/02/2014-28/11/2014 | 28% | 35% | 25% | 40% | 128% | 44%
realizar reuniones con los coordinadores asignados para el seguimiento al cronograma de actividades
seguimiento al indicador de crecimiento de hojas de vida y vinculacion de subsistema de recursos humanos
3. | 30% | Definicion del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | Seguimiento al diagnostico de aplicabilidad del modelo estrategico de planeacion del recurso humano | 15 | N° de actividades realizadas en el periodo establecido/N° de actividades programadas en el periodo establecido | 02/03/2014- 28/11/2014 | 10% | 33% | 40% | 6.667% | 89.67% | 30%
reuniones periodicas con el equipo de trabajo para definir metodologia de revision
acompañamiento y seguimiento a la prueba piloto de implementacion
Total | 100% | [5 empty] | 63% | 93% | 115% | 46.67% | 105.9% | 104%
Note on L7: Jeimy Paola Ortiz Gracia: es necesario condicionarlo

## Componente de Gestion Adicional (hidden)
Compromisos administrativos
Aportes adicionales |  | Puntaje de aporte |  |  | Acción de mejora
|  | 1 | 2 | 3
1 | MECI y Sistema de Gestión de Calidad
2 | Política de Salud y Seguridad en el Trabajo
3 | Plan Institucional de Capacitación.
4 | Sistema de Estimulos para servidores públicos
5 | Facilitar la Participación Ciudadana en la gestión
6 | Promover espacios de Rendición de Cuentas de su gestión a la ciudadanía
7 | Desarrollo y uso de tecnologías de la información
8 | Actualización permanente del Sistema de Información para la Gestión del Empleo Público-SIGEP
9 | Apropiación de los valores de la entidad
10
11
12
El superior gerarquico evalúa una vez al final de cada vigencia.
Note on B4: Adicione otros aportes concertados con el Gerente Público, que se susciten en relación a la naturaleza de su entidad.

## Instructivo (hidden)
1. Identificacion | 1.1. Nombre de la Entidad:
1.2. Nombre Gerente Publico
1.3. Nombre Superior Jerarquio
1.3. Fecha Sucripcion Acuerdo de Gestion
1.4.Vigencia del Acuerdo de Gestion
2. Concertacion | 2.1. Peso | Asigne el puntaje de importancia que se le da a cada compromiso respecto a los demás, teniendo en cuenta la planeación estratégica de la Entidad, si el compromiso es de mayor importancia, entonces su peso será mayor, siendo la totalidad de los mismos 100%.
| 2.2. Compromisos Estrategicos y/o Institucionales | Se entienden por compromisos institucionales los adquiridos para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas. Todo ello se concreta en el “Plan Operativo de Acción” (POA) de cada entidad pública.
| 2.3. Actividades | son las acciones que se realizan para ejecutar el compromiso estratégico/institucional. Estas actividades coinciden con las establecidas en la planeación institucional.
| 2.4. Meta | escriba el numero asignado para la meta a la que corresponde el compromiso en el “Plan Operativo de Acción” (POA).
| 2.5. Indicador | Son el mecanismo para valorar el cumplimiento de las metas establecidas y el progreso de los compromisos institucionales. Se recomienda que la definición de los indicadores se realice con el apoyo de la oficina de planeación.
| 2.6. Fecha inicio-fin | Se debe establecer el periodo en el que se ejecutará el compromiso institucional.
2.7 Obervaciones /Gerente Publico
2.7 Obervaciones /Superior Jerarquio
3. Evaluacion | 3.1. Resultado
3.2. Acumulado/ % Avance
3.3. Resultado peso POA
3.4. Analisis
3.5. Evidencias/Descripcion
3.5. Evidencias/Ubicación

## OAP (hidden)
[11 empty] | 1 | 1 | 0.0054645 | 81 | 44.26% |  | 102 | 0.55738
ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
Concertación | [13 empty] | Evaluación
N° | Objetivos institucionales | Compromisos gerenciales | Indicador | Fecha inicio-fin dd/mm/aa | Actividades | Peso ponderado |  | Avance | [5 empty] | % Cumplimiento año | Resultado | Evidencias
[6 empty] | Concertado | Logro Semestre I | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de Indicador 1er Semestre | Observaciones del avance y oportunidad de mejora | Logro Semestre II | % cumplimiento programado a 2° semestre | % Cumplimiento de indicador 2° Semestre |  |  | Descripción | Ubicación
1 | Contribuir a la mejora continua del estatus sanitario del país mediante el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control sanitario con enfoque de riesgo garantizando la protección de la salud de los colombianos y el reconocimiento nacional e internacional | Liderar el proceso de capacitación a los actores involucrados en la vigilancia sanitaria de los productos competencia de la Dirección, cumpliendo con lo planeado en las actividades anuales en POA | 12 | 02/03/2022 al 31 /12/2022 | Identificar necesidades de capacitación en el sector industrial. | 35% | 50% | 40% | 50% |  | 50% | 60% | 50% | 100% | 35% | Primer semestre de 2022: Actividad 1 y 2: Se presenta formato ASS-ESA-FM008 FORMATO DE PLANIFICACIÓN Y CONSOLIDACION DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN SANITARIA, evidenciandose la gestión para lo corrido del primer semestre Actividad 3: Acción DC01 (Ejecutadas 6/12) ------- Del 1 de Julio al 20 de septiembre Actividad 1 y 2: Se presenta formato ASS-ESA-FM008 FORMATO DE PLANIFICACIÓN Y CONSOLIDACION DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN SANITARIA Actividad 3: Acción DC01 Ejecutadas 7 + 6 del primer semestre para un total de 13, Se presentó control de cambios POA para ampliación de meta sujeto a confirmación de Planeación -------- Del 21 de septiembre al 31 de diciembre Actividad 1 y 2: En el formato SS-ESA-FM008 FORMATO DE PLANIFICACIÓN Y CONSOLIDACION DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN SANITARIA se encuentra la relación de las capacitaciones identificadas, las temáticas y la planeación de los recursos requeridos para cumplir con su ejecución. Actividad 3: En el POA 2022 en la Acción DC01 para el último periodo a evaluar, esta dependencia resalizó 2 capacitaciones, por lo que las cantidades quedan discriminadas de la siguiente manera: Primer semestre (7) + del 01/07 al 20/09 (6) + del 21/09 al 31/12 (2) = 15 capacitaciones ejecutadas. Para el año se observa el cumplimiento de la meta definida; 15 ejecutadas de 15 planeadas. | https://invimagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/o365_DirecciondeCosmticos/Shared%20Documents/General/ACUERDOS%20DE%20GESTION/SOPORTES/Del%2021%20de%20septiembre%20al%2031%20de%20diciembre?csf=1&web=1&e=Kut10m
[5 empty] | Seleccionar y definir los temas, modalidad, capacitadores y fechas tentativas de capacitación |  | 50% |  |  |  | 50%
[5 empty] | Realizar las capacitaciones propuestas de conformidad con los procedimientos establecidos institucionalmente |  | 50% |  |  |  | 50%
0%
0%
2 | Contribuir a la mejora continua del estatus sanitario del país mediante el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control sanitario con enfoque de riesgo garantizando la protección de la salud de los colombianos y el reconocimiento nacional e internacional. | Hacer Seguimiento a las certificaciones en productos de cosméticos, aseo y plaguicidas de uso domèstico otorgadas | 206 | 02/03/2022 al 31 /12/2022 | Identificar y programar los establecimientos objeto de seguimiento, | 30% | 50% | 50% | 51% |  | 50% | 50% | 49% | 100% | 30% | Primer semestre 2022: Actividad 1 : Se presenta formato, Programación de visitas 2022- evidenciándose la gestión para lo corrido del primer semestre Actividad 2: Acción DC04 (Ejecutada 109/206) Actividad 3: Se presenta censo actualizado de los establecimientos certificados en los diferentes productos de la Dirección con corte a junio de 2022, es importante resaltar que los censos con mayor dinámica son el de Cosméticos y Productos de Aseo ----- Periodo del 1 de julio al 20 de septiembre de 2022 Actividad 1 : Se presenta Formato, Programación de visitas 2022 Actividad 2: Acción DC04 Ejecutadas 38 + 109 del primer semestre para un total de 147 Actividad 3: Se presenta censo actualizado de los establecimientos certificados en los diferentes productos de la Dirección con corte al 30 de agosto de 2022, es importante resaltar que los censos con mayor dinámica son el de Cosméticos y Productos de Aseo -------- Del 21 de septiembre al 31 de diciembre Actividad 1: Como evidencia se encuentran dos archivos, uno con el formato interno de Programación de visitas 2022 para año completo y otro con el formato de programación de seguimientos en el periodo de septiembre a diciembre.. Actividad 2: En el POA 2022 en la Acción DC04 se observa una ejecución de 60 visitas de certificación a condiciones sanitarias de los establecimientos en este último periodo del año. Por consiguiente, lo ejecutado en todo el año corresponde a: Primer semestre (109) + del 01/07 al 20/09 (38) + del 21/09 al 31/12 (60) = 206 visitas ejecutadas. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la meta definida; 206 visitas ejecutadas de 207 visitas planeadas. Actividad 3: Como soporte del mantenimiento de estos censos, se allegan los cinco listados con los establecimientos certificados en capacidad de cosméticos, productos de higiene domética (PHD) y productos absorbentes de higiene personal (PAHP), normas técnicas de fabricación (NTF) de aseo, buenas prácticas de manufctura (BPM) de cosmeticos y concepto sanitario de plaguicidas de uso doméstico con corte al 31 de diciembre de 2022. | https://invimagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/o365_DirecciondeCosmticos/Shared%20Documents/General/ACUERDOS%20DE%20GESTION/SOPORTES/Del%2021%20de%20septiembre%20al%2031%20de%20diciembre?csf=1&web=1&e=kUT10M
[5 empty] | Ejecutar los seguimientos y tomar las medidas a que haya lugar derivado de los resultados de las visitas. |  | 53% |  |  |  | 47%
[5 empty] | Mantener el censo actualizado de los establecimientos certificados. |  | 50% |  |  |  | 50%
0%
3 | Contribuir a una Colombia legal y transparente mediante la implementación de acciones que mitiguen los efectos de la ilegalidad y la corrupción | Gestionar con una oportunidad del 90% los cambios Nuevos asociados a las Notificaciones Sanitarias Obligatoria (NSO) | 9500 | 02/03/2022 al 31 /12/2022 | Verificar la asignación de los cambios de NSO radicados semanalmente | 35% | 50% | 50% | 52.33% |  | 50% | 50% | 47.67% | 100% | 35% | Primer semestre 2022: Actividad 1 : Se presenta soporte de asignación de Códigos con corte a 30 de junio con actualización a julio 14 Actividad 2: Acción DC08 (Ejecutada 5439/9500) Actividad 3: Se presenta Soporte de Plan de Contingencia en documento de word de los registros al 30 de junio con la temática: PLAN DE CONTINGENCIA REGISTROS SANITARIOS Y TRÁMITES ASOCIADOS (DIRECCIONES MISIONALES) ---------- Del 1 de julio al 20 de septiembre de 2022 Actividad 1 : Se presenta soportes de asignación de Códigos Actividad 2: Acción DC08 Ejecutadas 2799 + 5439 del primer semestre para un total de 8238 Actividad 3: Se presenta Soporte de Plan de Contingencia en documento PLAN DE CONTINGENCIA REGISTROS SANITARIOS Y TRÁMITES ASOCIADOS (DIRECCIONES MISIONALES) -------- Del 21 de septiembre al 31 de diciembre Actividad 1: Como evidencia de la cantidad de códigos asignados y registros sanitarios concedidos se anexa reporte de Microsoft Excel obtenido del Aplicativo de RS - hoja de cálculo "Trámites radicados y evacuados e". Por el segundo ataque cibernético del año, no hubo emisión de trámites entre el 03 y el 31 de octubre dada la no disponibilidad de aplicativos. Actividad 2: Analizado el POA 2022 en la Acción DC08 se observa una ejecución de 10222 códigos de NSO asignados en todo el año, por lo tanto, lo ejecutado en todo el año corresponde a: Primer semestre (5439) + del 01/07 al 20/09 (2799) + del 21/09 al 31/12 (1984) = 10,222 códigos de NSO emitidos. Por lo anterior, se observa un 97% de cumplimiento de la meta definida que fue programada en 10,500 códigos de NSO a asignar. Actividad 3: Durante este periodo, el Instituto tiene otro ataque cibernético que conllevó a la toma de medidas por la alta dirección participando en la emisión de la resolución de suspensión de términos en octubre (se adjunta resolución en los soportes), ante la coyuntura y con la información disponible se emiteron suspensiones en forma manual de los códigos de NSO asignados y se adelantaron actividades de gestión documental del archivo físico de la dependencia (se incluyen en soportes, las actas de suspensión de NSO). Además, se adjunta informe de la gestión de los trámites y del avance del proyecto de revisión del procedimiento de NSO. | https://invimagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/o365_DirecciondeCosmticos/Shared%20Documents/General/ACUERDOS%20DE%20GESTION/SOPORTES/Del%2021%20de%20septiembre%20al%2031%20de%20diciembre?csf=1&web=1&e=kUT10M
[5 empty] | Efectuar seguimiento periodico a la medición de la oportunidad de los trámites Nuevos asociados a los NSO |  | 57% |  |  |  | 43%
[5 empty] | Implementar acciones que permitan el mejoramiento de la gestion efectiva de los trámites Nuevos de NSO |  | 50% |  |  |  | 50%
Total | [5 empty] | 100% |  |  | 51.11% |  |  |  | 48.89% |  | 100%
Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)
1 | Contribuir a la mejora continua del estatus sanitario del país mediante el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control sanitario con enfoque de riesgo garantizando la protección de la salud de los colombianos y el reconocimiento nacional e internacional | Realizar las acciones de participación ciudadana de acuerdo a la metodología institucional, desarrollando talleres junto con la Industria. | 4 | 02/03/2022 al 31 /12/2022 | Desarrollar talleres junto con la Industria, ademia. La meta POA es 4, se realizarán 5, aumentando en un 1 taller más la meta inicial. | 5% | 50% | 40% | 2.5% |  | 50% | 60% | 2.5% | 5% | 5% | Primer semestre 2022: Actividad 1: Acción DC13 (Ejecutada 2/4) ---- Periodo del 1o de julio al 20 de septiembre Actividad 1: Acción DC13 Ejecutada 2 + 2 del primer semestre total 4 -------- Del 21 de septiembre al 31 de diciembre Actividad 1: En este último periodo del año a evaluar, se realizaron 2 talleres de participación ciudadana, por lo que, de acuerdo con lo reportado en el POA 2022 en la Acción DC13 durante el año se efectuaron: Primer semestre (2) + del 01/07 al 20/09 (2) + del 21/09 al 31/12 (2) = 6 talleres, lo que implica 2 adicionales a la meta planteada incialmente para el año que era de 4, según fue concertado en este compromiso. Se adjuntan soportes de los dos eventos realizados en este periodo. | https://invimagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/o365_DirecciondeCosmticos/Shared%20Documents/General/ACUERDOS%20DE%20GESTION/SOPORTES/Del%2021%20de%20septiembre%20al%2031%20de%20diciembre?csf=1&web=1&e=kUT10M
50%
50%
Total | [5 empty] | 105% |  |  | 53.61% |  |  |  | 51.39% |  | 105%
| FECHA | 2023-01-27 |  |  | Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura |  |  |  |  | Juan Carlos Arias Escobar
| VIGENCIA | 01/01/2022 al 31/12/2022 |  |  | Firma del Superior Jerárquico |  |  |  |  | Firma del Gerente Público
Note on M1: Indice acumulador gradual de los ciclos de evaluación durante el semestre II
Note on N1: Indice total para calcular el cierre de la evaluación
Note on P1: Director 1
Note on S1: Director 2
Note on P5: En esta fase se tomarán los resultados del acumulado y del peso y se someterán al analisis que el superior jerárquico considere pertienente, adicionalmente, se registrarán las evidencias del cumplimiento
Note on C6: Son los definidos en la planeación institucional en concordancia con lo establecido con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual y que deberán estar relacionados con los compromisos de cada gerente público. Estos objetivos están listados en el formato para que sean tenidos en cuenta al momento de concertar los compromisos gerenciales.
Note on D6: Comprenden los resultados a ser medidos, cuantificados y verificados que adelantará el gerente público para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la entidad. Se sugiere que los compromisos acordados en el ejercicio de la concertación deban ser mínimo tres (3) y máximo cinco (5) por cada Gerente público
Note on E6: Representación cuantitativa en número o porcentaje que debe ser verificable objetivamente y mediante el cual se determina el cumplimiento de los compromisos gerenciales.
Note on F6: Lapso de ejecución del compromiso concertado en el cual deberán adelantarse las acciones necesarias para su cumplimiento.
Note on G6: Principales acciones definidas por el gerente público que harán posible el logro de los compromisos gerenciales y que generan las evidencias que permitan el seguimiento a la gestión. Estas no deberán ser menos de tres (3) ni más de cinco (5) por cada compromiso gerencial.
Note on H6: Porcentaje de cada compromiso concertado con el superior jerárquico, en función de las metas de la entidad. La asignación del peso porcentual por cada compromiso no podrá ser mayor de cuarenta por ciento (40%) ni menor a diez por ciento (10%)
Note on P6: Resultado final alcanzado, que se obtiene de la sumatoria entre el cumplimiento del primer y segundo semestre de acuerdo con lo concertado.
Note on Q6: Porcentaje de cumplimiento de los compromisos gerenciales del año de acuerdo con el peso ponderado que se asignó al compromiso institucional.
Note on R6: Soportes que acompañan la ejecución de los compromisos gerenciales y que pueden encontrarse de forma física y/o virtual.
Note on J7: Porcentaje programado de cumplimiento de cada compromiso gerencial para este periodo.
Note on K7: Se verifica el avance de los compromisos e indicadores definidos en la etapa de concertación y se registra el resultado del indicador asociado al compromiso con corte al primer semestre del año
Note on L7: Se registran los aspectos de mejora para el cumplimiento de los compromisos concertados que se encuentren retrasados conforme a lo programado
Note on N7: Porcentaje programado de cumplimiento de cada compromiso gerencial durante este periodo.
Note on O7: Se verifica el avance de los compromisos e indicadores definidos en la etapa de concertación y se registra el resultado del indicador asociado al compromiso con corte al segundo semestre del año (no acumulado)
Note on R7: Breve descripción del producto o actividad indicada como evidencia.
Note on S7: Ubicación de la misma ya sea en medios físicos o electrónicos.

## cal corte espec (hidden)
38 | 5439 | 8239 | 9500 | 86.73%
57.25%

## ANEXO 1 (hidden)
ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
Concertación | [12 empty] | Evaluación
N° | Objetivos institucionales | Compromisos gerenciales | Indicador | Fecha inicio-fin dd/mm/aa | Actividades | Peso ponderado |  | Avance |  |  |  |  | % Cumplimiento año | Resultado | Evidencias
[8 empty] | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de Indicador 1er Semestre | Observaciones del avance y oportunidad de mejora | % cumplimiento programado a 2° semestre | % Cumplimiento de indicador 2° Semestre |  |  | Descripción | Ubicación
1 | Contribuir a la mejora continua del estatus sanitario del país mediante el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control sanitario con enfoque de riesgo garantizando la protección de la salud de los colombianos y el reconocimiento nacional e internaciona | Liderar el proceso de capacitación a los actores involucrados en la vigilancia sanitaria de los productos competencia de la Dirección, cumpliendo con lo planeado en las actividades anuales en POA | 12 | 02/03/2022 al 31 /12/2022 | Identificar necesidades de capacitación en el sector industrial. | 35% | 50% | 40% | 50% |  | 60% | 50% | 100% | 35% | Primer semestre de 2022: Actividad 1 y 2: Se presenta formato ASS-ESA-FM008 FORMATO DE PLANIFICACIÓN Y CONSOLIDACION DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN SANITARIA, evidenciandose la gestión para lo corrido del primer semestre Actividad 3: Acción DC01 (Ejecutadas 6/12) ------- Del 1 de Julio al 20 de septiembre Actividad 1 y 2: Se presenta formato ASS-ESA-FM008 FORMATO DE PLANIFICACIÓN Y CONSOLIDACION DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN SANITARIA Actividad 3: Acción DC01 Ejecutadas 7 + 6 del primer semestre para un total de 13, Se presentó control de cambios POA para ampliación de meta sujeto a confirmación de Planeación -------- Del 21 de septiembre al 31 de diciembre Actividad 1 y 2: En el formato SS-ESA-FM008 FORMATO DE PLANIFICACIÓN Y CONSOLIDACION DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN SANITARIA se encuentra la relación de las capacitaciones identificadas, las temáticas y la planeación de los recursos requeridos para cumplir con su ejecución. Actividad 3: En el POA 2022 en la Acción DC01 para el último periodo a evaluar, esta dependencia resalizó 2 capacitaciones, por lo que las cantidades quedan discriminadas de la siguiente manera: Primer semestre (7) + del 01/07 al 20/09 (6) + del 21/09 al 31/12 (2) = 15 capacitaciones ejecutadas. Para el año se observa el cumplimiento de la meta definida; 15 ejecutadas de 15 planeadas. | https://invimagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/o365_DirecciondeCosmticos/Shared%20Documents/General/ACUERDOS%20DE%20GESTION/SOPORTES/Del%2021%20de%20septiembre%20al%2031%20de%20diciembre?csf=1&web=1&e=Kut10m
[5 empty] | Seleccionar y definir los temas, modalidad, capacitadores y fechas tentativas de capacitación |  | 50%
[5 empty] | Realizar las capacitaciones propuestas de conformidad con los procedimientos establecidos institucionalmente |  | 50%
[5 empty] | 0 |  | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0%
2 | Contribuir a la mejora continua del estatus sanitario del país mediante el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control sanitario con enfoque de riesgo garantizando la protección de la salud de los colombianos y el reconocimiento nacional e internacional. | Hacer Seguimiento a las certificaciones en productos de cosméticos, aseo y plaguicidas de uso domèstico otorgadas | 206 | 02/03/2022 al 31 /12/2022 | Identificar y programar los establecimientos objeto de seguimiento, | 30% | 50% | 50% | 51% |  | 50% | 49% | 100% | 30% | Primer semestre 2022: Actividad 1 : Se presenta formato, Programación de visitas 2022- evidenciándose la gestión para lo corrido del primer semestre Actividad 2: Acción DC04 (Ejecutada 109/206) Actividad 3: Se presenta censo actualizado de los establecimientos certificados en los diferentes productos de la Dirección con corte a junio de 2022, es importante resaltar que los censos con mayor dinámica son el de Cosméticos y Productos de Aseo ----- Periodo del 1 de julio al 20 de septiembre de 2022 Actividad 1 : Se presenta Formato, Programación de visitas 2022 Actividad 2: Acción DC04 Ejecutadas 38 + 109 del primer semestre para un total de 147 Actividad 3: Se presenta censo actualizado de los establecimientos certificados en los diferentes productos de la Dirección con corte al 30 de agosto de 2022, es importante resaltar que los censos con mayor dinámica son el de Cosméticos y Productos de Aseo -------- Del 21 de septiembre al 31 de diciembre Actividad 1: Como evidencia se encuentran dos archivos, uno con el formato interno de Programación de visitas 2022 para año completo y otro con el formato de programación de seguimientos en el periodo de septiembre a diciembre.. Actividad 2: En el POA 2022 en la Acción DC04 se observa una ejecución de 60 visitas de certificación a condiciones sanitarias de los establecimientos en este último periodo del año. Por consiguiente, lo ejecutado en todo el año corresponde a: Primer semestre (109) + del 01/07 al 20/09 (38) + del 21/09 al 31/12 (60) = 206 visitas ejecutadas. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la meta definida; 206 visitas ejecutadas de 207 visitas planeadas. Actividad 3: Como soporte del mantenimiento de estos censos, se allegan los cinco listados con los establecimientos certificados en capacidad de cosméticos, productos de higiene domética (PHD) y productos absorbentes de higiene personal (PAHP), normas técnicas de fabricación (NTF) de aseo, buenas prácticas de manufctura (BPM) de cosmeticos y concepto sanitario de plaguicidas de uso doméstico con corte al 31 de diciembre de 2022. | https://invimagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/o365_DirecciondeCosmticos/Shared%20Documents/General/ACUERDOS%20DE%20GESTION/SOPORTES/Del%2021%20de%20septiembre%20al%2031%20de%20diciembre?csf=1&web=1&e=kUT10M
[5 empty] | Ejecutar los seguimientos y tomar las medidas a que haya lugar derivado de los resultados de las visitas. |  | 53%
[5 empty] | Mantener el censo actualizado de los establecimientos certificados. |  | 50%
[5 empty] | 0 |  | 0%
3 | Contribuir a una Colombia legal y transparente mediante la implementación de acciones que mitiguen los efectos de la ilegalidad y la corrupción | Gestionar con una oportunidad del 90% los cambios Nuevos asociados a las Notificaciones Sanitarias Obligatoria (NSO) | 9500 | 02/03/2022 al 31 /12/2022 | Verificar la asignación de los cambios de NSO radicados semanalmente | 35% | 50% | 50% | 52.33% |  | 50% | 47.67% | 100% | 35% | Primer semestre 2022: Actividad 1 : Se presenta soporte de asignación de Códigos con corte a 30 de junio con actualización a julio 14 Actividad 2: Acción DC08 (Ejecutada 5439/9500) Actividad 3: Se presenta Soporte de Plan de Contingencia en documento de word de los registros al 30 de junio con la temática: PLAN DE CONTINGENCIA REGISTROS SANITARIOS Y TRÁMITES ASOCIADOS (DIRECCIONES MISIONALES) ---------- Del 1 de julio al 20 de septiembre de 2022 Actividad 1 : Se presenta soportes de asignación de Códigos Actividad 2: Acción DC08 Ejecutadas 2799 + 5439 del primer semestre para un total de 8238 Actividad 3: Se presenta Soporte de Plan de Contingencia en documento PLAN DE CONTINGENCIA REGISTROS SANITARIOS Y TRÁMITES ASOCIADOS (DIRECCIONES MISIONALES) -------- Del 21 de septiembre al 31 de diciembre Actividad 1: Como evidencia de la cantidad de códigos asignados y registros sanitarios concedidos se anexa reporte de Microsoft Excel obtenido del Aplicativo de RS - hoja de cálculo "Trámites radicados y evacuados e". Por el segundo ataque cibernético del año, no hubo emisión de trámites entre el 03 y el 31 de octubre dada la no disponibilidad de aplicativos. Actividad 2: Analizado el POA 2022 en la Acción DC08 se observa una ejecución de 10222 códigos de NSO asignados en todo el año, por lo tanto, lo ejecutado en todo el año corresponde a: Primer semestre (5439) + del 01/07 al 20/09 (2799) + del 21/09 al 31/12 (1984) = 10,222 códigos de NSO emitidos. Por lo anterior, se observa un 97% de cumplimiento de la meta definida que fue programada en 10,500 códigos de NSO a asignar. Actividad 3: Durante este periodo, el Instituto tiene otro ataque cibernético que conllevó a la toma de medidas por la alta dirección participando en la emisión de la resolución de suspensión de términos en octubre (se adjunta resolución en los soportes), ante la coyuntura y con la información disponible se emiteron suspensiones en forma manual de los códigos de NSO asignados y se adelantaron actividades de gestión documental del archivo físico de la dependencia (se incluyen en soportes, las actas de suspensión de NSO). Además, se adjunta informe de la gestión de los trámites y del avance del proyecto de revisión del procedimiento de NSO. | https://invimagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/o365_DirecciondeCosmticos/Shared%20Documents/General/ACUERDOS%20DE%20GESTION/SOPORTES/Del%2021%20de%20septiembre%20al%2031%20de%20diciembre?csf=1&web=1&e=kUT10M
[5 empty] | Efectuar seguimiento periodico a la medición de la oportunidad de los trámites Nuevos asociados a los NSO |  | 57%
[5 empty] | Implementar acciones que permitan el mejoramiento de la gestion efectiva de los trámites Nuevos de NSO |  | 50%
Total | [5 empty] | 100% |  |  | 51.11% |  |  | 48.89% |  | 100%
Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)
| Contribuir a la mejora continua del estatus sanitario del país mediante el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control sanitario con enfoque de riesgo garantizando la protección de la salud de los colombianos y el reconocimiento nacional e internacional | Realizar las acciones de participación ciudadana de acuerdo a la metodología institucional, desarrollando talleres junto con la Industria. | 4 | 02/03/2022 al 31 /12/2022 | Desarrollar talleres junto con la Industria, ademia. La meta POA es 4, se realizarán 5, aumentando en un 1 taller más la meta inicial. | 5% | 50% | 40% | 2.5% |  | 60% | 2.5% | 5% | 5% | Primer semestre 2022: Actividad 1: Acción DC13 (Ejecutada 2/4) ---- Periodo del 1o de julio al 20 de septiembre Actividad 1: Acción DC13 Ejecutada 2 + 2 del primer semestre total 4 -------- Del 21 de septiembre al 31 de diciembre Actividad 1: En este último periodo del año a evaluar, se realizaron 2 talleres de participación ciudadana, por lo que, de acuerdo con lo reportado en el POA 2022 en la Acción DC13 durante el año se efectuaron: Primer semestre (2) + del 01/07 al 20/09 (2) + del 21/09 al 31/12 (2) = 6 talleres, lo que implica 2 adicionales a la meta planteada incialmente para el año que era de 4, según fue concertado en este compromiso. Se adjuntan soportes de los dos eventos realizados en este periodo. | https://invimagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/o365_DirecciondeCosmticos/Shared%20Documents/General/ACUERDOS%20DE%20GESTION/SOPORTES/Del%2021%20de%20septiembre%20al%2031%20de%20diciembre?csf=1&web=1&e=kUT10M
Total | [5 empty] | 105% |  |  | 53.61% |  |  | 51.39% |  | 105%
| FECHA | 2023-01-27 |  |  | Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura |  |  |  |  | Juan Carlos Arias Escobar
| VIGENCIA | 02/03/2022 al 31/12/2022 |  |  | Firma del Superior Jerárquico |  |  |  |  | Firma del Gerente Público
Note on O5: En esta fase se tomarán los resultados del acumulado y del peso y se someterán al analisis que el superior jerárquico considere pertienente, adicionalmente, se registrarán las evidencias del cumplimiento
Note on C6: Son los definidos en la planeación institucional en concordancia con lo establecido con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual y que deberán estar relacionados con los compromisos de cada gerente público. Estos objetivos están listados en el formato para que sean tenidos en cuenta al momento de concertar los compromisos gerenciales.
Note on D6: Comprenden los resultados a ser medidos, cuantificados y verificados que adelantará el gerente público para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la entidad. Se sugiere que los compromisos acordados en el ejercicio de la concertación deban ser mínimo tres (3) y máximo cinco (5) por cada Gerente público
Note on E6: Representación cuantitativa en número o porcentaje que debe ser verificable objetivamente y mediante el cual se determina el cumplimiento de los compromisos gerenciales.
Note on F6: Lapso de ejecución del compromiso concertado en el cual deberán adelantarse las acciones necesarias para su cumplimiento.
Note on G6: Principales acciones definidas por el gerente público que harán posible el logro de los compromisos gerenciales y que generan las evidencias que permitan el seguimiento a la gestión. Estas no deberán ser menos de tres (3) ni más de cinco (5) por cada compromiso gerencial.
Note on H6: Porcentaje de cada compromiso concertado con el superior jerárquico, en función de las metas de la entidad. La asignación del peso porcentual por cada compromiso no podrá ser mayor de cuarenta por ciento (40%) ni menor a diez por ciento (10%)
Note on O6: Resultado final alcanzado, que se obtiene de la sumatoria entre el cumplimiento del primer y segundo semestre de acuerdo con lo concertado.
Note on P6: Porcentaje de cumplimiento de los compromisos gerenciales del año de acuerdo con el peso ponderado que se asignó al compromiso institucional.
Note on Q6: Soportes que acompañan la ejecución de los compromisos gerenciales y que pueden encontrarse de forma física y/o virtual.
Note on J7: Porcentaje programado de cumplimiento de cada compromiso gerencial para este periodo.
Note on K7: Se verifica el avance de los compromisos e indicadores definidos en la etapa de concertación y se registra el resultado del indicador asociado al compromiso con corte al primer semestre del año
Note on L7: Se registran los aspectos de mejora para el cumplimiento de los compromisos concertados que se encuentren retrasados conforme a lo programado
Note on M7: Porcentaje programado de cumplimiento de cada compromiso gerencial durante este periodo.
Note on N7: Se verifica el avance de los compromisos e indicadores definidos en la etapa de concertación y se registra el resultado del indicador asociado al compromiso con corte al segundo semestre del año (no acumulado)
Note on Q7: Breve descripción del producto o actividad indicada como evidencia.
Note on R7: Ubicación de la misma ya sea en medios físicos o electrónicos.

## ANEXO 2
ANEXO 2: VALORACION DE COMPETENCIAS
Criterios de valoracion
| Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros, es un referente en su organización y trasciende su entorno de gestión. | [6 empty] | 5
| Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entornos donde se desenvuelve. Puede afianzar. | [6 empty] | 4
| Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar. | [6 empty] | 3
| No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar. | [6 empty] | 2
| Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación directa y acompañamiento. Puede mejorar. | [6 empty] | 1
Competencias comunes y directivas |  | Conductas asociadas | valoracion de los servidores publicos [1-5] |  |  | Valoracion anterior | Valoracion actual | Comentarios para la retroalimentación
|  |  | Superior | Par | Subalterno
|  |  | 60% | 20% | 20%
1 | Visión estratégica | Articula objetivos, recursos y metas de forma tal que los resultados generen valor |  |  |  |  | 0
Adopta alternativas si el contexto presenta obstrucciones a la ejecución de la planeación anual, involucrando al equipo, aliados y superiores para el logro de los objetivos
Vincula a los actores con incidencia potencial en los resultados del área a su cargo, para articular acciones o anticipar negociaciones necesarias
Monitorea periódicamente los resultados alcanzados e introduce cambios en la planeación para alcanzarlos
Presenta nuevas estrategias ante aliados y superiores para contribuir al logro de los objetivos institucionales
Comunica de manera asertiva, clara y contundente el objetivo o la meta, logrando la motivación y compromiso de los equipos de trabajo
Traduce la visión y logra que cada miembro del equipo se comprometa y aporte, en un entorno participativo y de toma de decisiones.
Total Puntaje del valorador |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Liderazgo efectivo | Forma equipos y les delega responsabilidades y tareas en función de las competencias, el potencial y los intereses de los miembros del equipo. |  |  |  |  | 0
Crea compromiso y moviliza a los miembros de su equipo a gestionar, aceptar retos, desafíos y directrices, superando intereses personales para alcanzar las metas.
Brinda apoyo y motiva a su equipo en momentos de adversidad, a la vez que comparte las mejores prácticas y desempeños y celebra el éxito con su gente, incidiendo positivamente en la calidad de vida laboral.
Propicia, favorece y acompaña las condiciones para generar y mantener un clima laboral positivo en un entorno de inclusión.
Fomenta la comunicación clara y concreta en un entorno de respeto
Total Puntaje Evaluador |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Planeación | Prevé situaciones y escenarios futuros |  |  |  |  | 0
Establece los planes de acción necesarios para el desarrollo de los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta actividades, responsables, plazos y recursos requeridos; promoviendo altos estándares de desempeño
Hace seguimiento a la planeación institucional, con base en los indicadores y metas planeadas, verificando que se realicen los ajustes y retroalimentando el proceso.
Orienta la planeación institucional con una visión estratégica, que tiene en cuenta las necesidades y expectativas de los usuarios y ciudadanos
Optimiza el uso de los recursos.
Concreta oportunidades que generan valor a corto, mediano y largo plazo.
Total Puntaje Evaluador |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Toma de decisiones | Elige con oportunidad, entre las alternativas disponibles, los proyectos a realizar, estableciendo responsabilidades precisas con base en las prioridades de la entidad. |  |  |  |  | 0
Toma en cuenta la opinión técnica de los miembros de su equipo al analizar las alternativas existentes para tomar una decisión y desarrollarla.
Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre teniendo en consideración la consecución de logros y objetivos de la entidad.
Efectúa los cambios que considera necesarios para solucionar los problemas detectados o atender situaciones particulares y se hace responsable de la decisión tomada.
Detecta amenazas y oportunidades frente a posibles decisiones y elige de forma pertinente.
Asume los riesgos de las decisiones tomadas
Total Puntaje Evaluador |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Gestión del desarrollo de las personas | Identifica las competencias de los miembros del equipo, las evalúa y las impulsa activamente para su desarrollo y aplicación a las tareas asignadas. |  |  |  |  | 0
Promueve la formación de equipos con interdependencias positivas y genera espacios de aprendizaje colaborativo, poniendo en común experiencias, hallazgos y problemas.
Organiza los entornos de trabajo para fomentar la polivalencia profesional de los miembros del equipo, facilitando la rotación de puestos y de tareas.
Asume una función orientadora para promover y afianzar las mejores prácticas y desempeños.
Empodera a los miembros del equipo dándoles autonomía y poder de decisión, preservando la equidad interna y generando compromiso en su equipo de trabajo.
Se capacita permanentemente y actualiza sus competencias y estrategias directivas
Total Puntaje Evaluador |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Pensamiento Sistémico | Integra varias áreas de conocimiento para interpretar las interacciones del entorno. |  |  |  |  | 0
Comprende y gestiona las interrelaciones entre las causas y los efectos dentro de los diferentes procesos en los que participa.
Identifica la dinámica de los sistemas en los que se ve inmerso y sus conexiones para afrontar los retos del entorno.
Participa activamente en el equipo considerando su complejidad e interdependencia para impactar en los resultados esperados.
Influye positivamente al equipo desde una perspectiva sistémica, generando una dinámica propia que integre diversos enfoques para interpretar el entorno
Total Puntaje Evaluador |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Resolución de conflictos | Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos a realizar. |  |  |  |  | 0
Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando detecta problemas o dificultades para su realización.
Decide bajo presión.
Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.
Total Puntaje Evaluador |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | valoracion final |  |  |  | 0 | 0%
| FECHA | 2023-01-27 |  |  |  | Juan Carlos Arias Escobar |  | Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura
| VIGENCIA | 02/03/2022 al 31/12/2022 |  |  |  | Firma del Gerente Público |  | Firma Superior Jerárquico
Note on B2: Se deben elegir 5 competencias para ser evaluadas
Note on I62: Sumatoria simple de la evaluación (previa conversión según pesos asignados por evaluador) dividido por el numero de competencias evaluadas
Note on J62: Resultado porcentual de las competencias que pesan el 20% de la evaluación individual

## ANEXO 3
Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión
| Nombre del Gerente Público: | Juan Carlos Arias Escobar
| Área en la que se desempeña: | Direccion de cosméticos, aseo plaguicidas y productos de higiene
| Fecha: | 2023-01-27
ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION
CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
|  | 100% | 80%
| PONDERADO | 80%
| VALORACION DE COMPETENCIAS | 0 | 0%
| PONDERADO | 20%
| NOTA FINAL |  | 80%
| CONCERTACION | 5% | 5%
|  | CUMPLIMIENTO FINAL | 85%
| Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura |  |  | Juan Carlos Arias Escobar
| Firma del Superior Jerárquico |  |  | Firma del Gerente Publico.
|  | FECHA: | 2023-01-27
|  | VIGENCIA: | 02/03/2022 al 31/12/2022