## Plan transición
CRONOGRAMA DE TRANSICIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA INVIMA
ACTIVIDADES PARA LA TRANSICIÓN AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | ¿CÓMO SE REALIZA? | FECHA | RESPONSABLE
Solicitar asistencia tecnica para la organización de los nuevos componentes del programa de transparencia y etica | Solicitar formalmente una asesoria a la secretaria de transparencia | 12 de septimebre de 2025 | Oficina Asesora de Planeación
Elaborar propuesta del "Programa de Transparencia y Ética Pública 2026", de acuerdo con las directrices recibidas por parte de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el marco normativo aplicable. | A partir del anexo del Decreto 1122 de 2024 de la Presidencia de la República, se elabora propuesta del componente transversal del PTEP, atendiendo la estructura y requerimientos mínimos, así mismo las acciones estratégicas contempladas en cada uno de los pilares. . | 20 de diciembre de 2025 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de atención al ciudadano. Grupo de comunicaciones Grupo de Talento Humano
Publicar en la página web del Invima la propuesta del Plan transitorio del Programa de Transparencia y Ética Pública | Publicar en la página web del documento que contiene la descripción general del componente transversal y conceptual. | Diciembre 30 de 2025 | Oficina Asesora de Planeación
Recibir, consolidar y revisar de manera conjunta con las dependencias los comentarios que envíen los ciudadanos sobre la propuesta del PTEP, | De acuerdo con la publicación realizada en la página web de la propuesta del Programa de Transparencia y Ética Pública, se atienden observaciones y sugerencias realizadas por la ciudadanía (si se presentan) y se ajusta documento si procede. | Enero 15 de 2026 | Oficina Asesora de Planeación
Socializar a la Oficina de Control Interno el plan de transición propuesto y determinar de manera conjunta las acciones para el seguimiento y evaluación | Mesa de trabajo conjunta entre la OCI y OAP | Enero 28 de 2026 | Oficina Asesora de Planeación
Publicar el Componente Transversal y Plan de Transición en la página web del Invima | Se realiza la solicitud de publicación del componente transversal del PTEP versión 0 y el plan de transición, en la página web, atendiendo el esquema de publicación de la Ley de transparencia 1712 de 2014 y decreto 1519 de 2020 | Enero 30 de 2026 | Oficina Asesora de Planeación
Seguimiento y Auditoría | La Oficina de Control Interno realizará seguimiento y evaluación al cumplimiento del PTEP, de acuerdo a las fechas establecidas para este fin, así mismo se debe reportar alertas de incumplimientos a escenarios | De acuerdo a planeación del programa de auditoría de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno