## Hoja1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTOS - INVIMA
|  | Vigencia: 2020 |  | Fecha de Publicación: 31-Ene-2020
.
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto |  | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Formulación e implementación de proyecto institucional que establezca acciones para mejorar la prestación de servicio al ciudadano. | Prestación del servicio a nivel regional |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Diciembre de 2020
| 1.2 | Desarrollo de comités o mesas de trabajo con la Dirección General, Direcciones Misionales, Oficinas y Atención al Ciudadano, para establecer acciones con el fin de mejorar la prestación de servicio. | Unificación de criterios para la prestación de servicio |  | Oficina de atención al ciudadano- direcciones misionales y oficinas. | Semestral
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar acompañamientos para la radicación de trámites en las diferentes regiones | Realizar 10 actividades asociadas a solicitud y radicación de trámites así: 5 Actividades preliminares de Orientación sobre normatividad, requisitos y formularios. 5 Registratones posteriores con el fin de que los usuarios puedan radicar trámites en 5 regiones nacionales. |  | Oficina de Atención al Ciudadano - Dirección de Operaciones Sanitarias - Grupos de trabajo territorial - GTTs | Diciembre de 2020
| 2.2 | Recepción de trámites en los grupos de trabajo territorial, según lo establecido Proyecto institucional | Continuación de la estrategia de desconcentración de tramites implementada en los Grupos de Trabajo territorial para las ciudades de: Barranquilla, Cali, Medellín y Villavicencio. |  | Oficina de atención al ciudadano y Direcciones Misionales | Diciembre 2020
| 2.3 | Entrenamiento a funcionarios de GTT, puertos, aeropuertos y pasos de frontera | Realizar 10 entrenamientos para fortalecer la prestación de servicio y la calidad de la infomación al ciudadano a nivel regional institucional en los GTTS |  | Oficina de Atención al Ciudadano - Operaciones Sanitarias - Grupos de trabajo territorial. | Diciembre de 2020
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar sensibilizaciones en temas de servicio para los funcionarios Invima a nivel Nacional. | Generar cultura de servicio Institucional a través de los diferentes canales de atención. |  | Oficina de atención al ciudadano | Diciembre de 2020
| 3.2 | Integrar al plan de capacitación institucional, temas referentes a atención al ciudadano, para sensibilizar y generar "Cultura de Excelencia en el Servicio" en cada uno de los funcionarios. | Plan de capacitación institucional 3 actividades nacionales, 2 actividades para laboratorios, 5 actividades locales (Bogotá) |  | Oficina de Atención al Ciudadano - Talento Humano | Dicienbre de 2020
| 3.3 | Realizar medición de satisfacción a los ciudadanos, sobre el servicio recibido en la Oficina de Atención al Ciudadano. | Informe trimestral de la satisfacción del ciudadano sobre la atención prestada en la Oficina de atención al ciudadano. |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Trimestral
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar informe de Quejas y Reclamos con el fin de identificar oportunidades de mejora. | Informes trimestrales de quejas y reclamos |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Trimestral
| 4.2 | Reglamentar el proceso de PQRS | 1. agilizar y dinamizar la trazabilidad de las solicitudes con el propósito de alcanzar el cumplimiento del 100% en la respuesta oportuna de las solicitudes y dar cumplimiento establecido por la ley. 2. contar con resultados automatizados, eficaces, que faciliten la toma de decisiones, derivados de la gestión institucional adelantadas por PQRS. |  | Dirección general - tecnologías de la Información - Oficina de Atención al Ciudadano | Según las necesidades
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar retroalimentaciones de servicio con los funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano, para darles a conocer la percepción y calificación de los usuarios atendidos en cada uno de los módulos e incentivar la mejora contínua en la prestación de servicio. | Mejorar la percepción del ciudadano referente a la prestación de servicio en los módulos de la Oficina de Atención al Ciudadano. Meta: 98% |  | Oficina de Atención al Ciudadano - Talento Humano | Semestral Julio de 2020 y Enero de 2021
| 5.2 | Realizar medición de satisfacción Institucional de los servicios prestados en cada uno de los canales de atención | Informe de resultados de la medición realizada |  | Oficina de Atención al Ciudadano - Grupo de Comunicaciones | Anual