## Componente 1 Gestión Riesgos Co
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTOS - Invima
|  | Vigencia: 2019 |  | Fecha de Publicación: 30-ene-2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Ver Mapa Institucional de Riesgo de Corrupción | [6 empty] | II SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO 2019
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto |  | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Divulgar la política de administración del riesgo | Comunicación a través del correo electrónico de la Política para la Gestión Integral del Riesgo GDI-DIE-PL006 (1) |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-04-30 | Se difunde Política de Administración del Riesgo por correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad mediante el envío del documento GDI-DIE-PL006 POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO. Este documento incluye definiciones, marco de referencia, política, riesgos que se gestionan en la entidad, opciones de tratamiento, responsabilidades y compromisos. | Correo electrónico del 26/08/2019 | 100% | Se cambió la estrategia inicial que contemplaba la publicación del Boletín “Ambientémonos con calidad”. Se da mayor énfasis de la Política de Administración del Riesgo con el envío de correo a todos los funcionarios. Se recomienda evaluar el entendimiento que tienen los funcionarios de la polítca para la gestión integral del riesgo, con el fin de poder afianzar su entendimiento a través de capacitaciones presenciales.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Analizar e identificar riesgos de corrupción vigencia 2019 | Mapa de riesgos de corrupción |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31 | Actividad se cumple y se verifica en primer seguimiento | Matriz de riesgo de Corrupción 2019 https://www.invima.gov.co/images/pdf/nuestra-entidad/Gestion/plan-anticorrupcion/2019/Portada_PAAC_2019.pdf | 100% | N/A
| 2.2 | Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2019 publicado en la Página Web del Instituto |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31 | Actividad se cumple y se verifica en primer seguimiento | Página web del Invima, https://www.invima.gov.co/images/pdf/nuestra-entidad/Gestion/plan-anticorrupcion/2019/Portada_PAAC_2019.pdf | 100% | Se visualizan textos incompletos de los nombres de algunos riesgos y falta controles a uno de los tres riesgos de Inspección
| 2.3 | Consolidar Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado para la Vigencia 2019 publicado en la Página Web del Instituto (1) |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-30 | La información de los riesgos por proceso se encuentra diligenciada en las fichas del ministerio, pendiente difusión, publicación oficial y modificación a matriz publicada en la página web, según se requiera. | Correos electrónicos y matriz de riesgos en cada proceso | 40% | Pendiente publicar y difundir documentos.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Realizar consulta interna sobre el conocimiento de la Política para la Gestión Integral del Riesgo y sobre los riesgos de corrupción identificados | Resultados de la encuesta interna realizada a servidores públicos del Invima (1) |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-28 | Se envía correo a las dependencias socializando los resultados de la encuesta para tomar acciones. | Correo de planeación a las dependencias en mayo de 2019 | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad en primer seguimiento. En segundo corte se revisa que los resultados se encuentren socializados al interior de la entidad. Se recomienda plantear acciones de acuerdo a resultados.
| 3.2 | Realizar consulta a las partes interesadas sobre la estrategia de Gestión de Riesgos de Corrupción del Invima | Resultados de la encuesta externa (1) |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-28 | Se envía correo a las dependencias socializando los resultados de la encuesta para tomar acciones. | Correo de planeación a las dependencias en mayo de 2019 | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad en primer seguimiento. En segundo corte se revisa que los resultados se encuentren socializados al interior de la entidad. Se recomienda plantear acciones de acuerdo a resultados
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Revisar los riesgos de corrupción identificados en los procesos para determinar si hay lugar a cambios | Matriz de riesgos de los procesos actualizada, como mínimo semestralmente (37) |  | Líderes de Proceso | 2019-06-30 | Se termina de consolidar matriz de riesgos por procesos. Se encuentra pendiente por publicar matriz de riesgos de todos los procesos y la actualización de la matriz consolidada de acuerdo a modificaciones realizadas. Se encuentra en revisión el procedimiento Gestión de Riesgos Institucionales, pendiente para aprobación, publicación y socialización. Se planea tener todos los documentos aprobados, publicados y difundidos para el último trimestre del año 2019. | Listados de asistencia de trabajo con dependencias 05/05/2019 10/05/2019 05/06/2019 06/06/2019 Matriz de riesgo por proceso (paso pendiente publicación) | 60% | Se presenta avance de actividades para el periodo de Mayo a Agosto, sin embargo no se da cumplimiento al 100% según lo programado.
| 4.2 | Verificar la implementación de las acciones de mejoramiento definidas por los procesos cuya fuente es Gestión de Riesgos | Informe de seguimiento de riesgos trimestral (4) |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | Se evidencia la realización de seguimiento trimestral a los diferentes procesos de la entidad, en los cuales se hace seguimiento a acciones relacionadas con los riesgos identificados. | Archivo en carpeta compartida "Seguimientos" Oficina Asesora de Planeación | 50% | Se da cumplimiento a la actividad de acuerdo a lo programado. Se recomienda que los seguimientos tengan como entrada las conclusiones y hallazgos de seguimientos anteriores para verificar tareas pendientes. No se han generado acciones preventivas o de optimización relacionada con los riesgos de corrupción en todos los procesos.
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar primer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada | Informe primer seguimiento publicado en la página web del Instituto (1) |  | Oficina de Control interno | 2019-05-10 | Actividad se cumple y se verifica en primer seguimiento | https://www.invima.gov.co/es/web/guest/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano | 100% | Actividad cumplida
| 5.2 | Realizar segundo seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada | Informe segundo seguimiento publicado en la página web del Instituto (1) |  | Oficina de Control interno | 2019-09-10 | Se realiza seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en la matriz de riesgos del PAAC 2019, informe de seguimiento se publica en página web de la entidad | https://www.invima.gov.co/es/web/guest/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano | 100% | N/A
| 5.3 | Realizar tercer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada | Informe tercer seguimiento publicado en la página web del Instituto (1) |  | Oficina de Control interno | 2020-01-10 | N/A | N/A | 0% | Actividad en tiempo
AVANCE
77.27%

## COMP. 2 RACIONALIZACIÓN TRAMITE
SEGUIMIENTO AL PAAC PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Salud y Protección Social
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | II SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO 2019
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | OBSERVACIÓN
Único | 225 |  | Evaluación de protocolos de investigación en medicamentos en fase de pre-comercialización, concepto técnico para la aprobación de protocolos de investigación con dispositivos médicos prototipo y para la aprobación de protocolos de investigación con reactivos de diagnóstico | Inscrito | No existe un formulario web para el cargue de información necesaria en la evaluación de protocolos. En cambio se da la radicación de cinco (5) formularios separados que además no quedan sistematizados en la base de registros del Invima, ya que los mismos son descargables. Esto genera carga operativa de trabajo para los profesionales y diligenciamiento en físico de formularios para el usuario. | Diseño de formulario en línea unificado de cargue de información de evaluación para medicamentos en fase pre-comercialización, donde ya no es necesario el diligenciamiento en físico de los cinco (5) formularios para el usuario. | Facilitar al usuario el cargue de la información, disminuyendo el tiempo del usuario empleado para la recolección de la información para el trámite | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 01/02/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos / Grupo de Investigación Clínica. Oficina de Tecnologías de la Información |  | El pasado mes de marzo se realizó prueba piloto del aplicativo, que generó incidencias por parte de los usuarios para mejorar el aplicativo, las cuales fueron comunicadas y gestionadas por la OTI en los meses de abril a julio. Actualmente, está en proceso una revisión final del aplicativo por parte del grupo para dar inicio a una segunda prueba piloto con el fin de determinar los posibles ajustes finales al aplicativo. | Registro consolidado de incidencias de prueba piloto marzo 2019 Listados de asistencia Reuniones OTI-Grupo de Investigación Clínica | 40% | Se observa avance en la actividad
Único | 239 |  | Evaluación farmacológica de medicamentos; evaluación para inclusión en el listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos; evaluación para la inclusión de nuevos ingredientes para suplementos dietarios, concepto técnico especializado para reactivos de diagnóstico categoría III, que no sean de países de referencia | Inscrito | Formato extenso de solicitud de evaluación farmacológica que dificulta el diligenciamiento por parte de los usuarios | Estandarización del formato | Facilitarar la presentación de la solicitud de evaluación farmacológica y disminución del tiempo en el diligenciamiento de la información solicitada | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios |  | 01/02/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos - Grupo de Registros de Biológicos y Grupo de Apoyo a Salas |  | Se han recogido las observaciones de la comunidad interesada, a través de las mesas de trabajo, de correo electrónico y de los comisionados en Salas para realizar los ajustes en los formularios de Evaluaciones Farmacológicas, Estudios de Bioequivalencia y Modificación de Registros sanitarios. | Las propuestas de cambios provenientes de mesas de trabajo, correo electrónico, comisionados de Salas y observaciones internas has sido consolidadas y presentadas en las reuniones de seguimiento con mesas de trabajo y los formularios revisados están en proceso de actualización documental. | 30% | Se observa avance en la actividad
Único | 414 |  | Certificación de buenas prácticas clínicas- BPC- en las instituciones prestadoras de servicios de salud donde se llevan a cabo investigación con medicamentos en seres humanos, mediante uso o aplicación | Inscrito | El procedimiento interno de certificación, presenta vacíos en definir el número y tipo de anexos que debe presentar el usuario al momento de la visita de certificación, lo que en ocasiones deriva en que los auditores soliciten información que no es necesaria para el trámite. Por lo anterior, se hace necesario estandarizar el nombre y contenido de los anexos que debe presentar el usuario para la certificación de buenas prácticas clínicas. | Estandarización del nombre y contenido de los anexos que debe presentar el usuario para la certificación de buenas prácticas clínicas y criterios técnicos para el desarrollo de visita por parte del auditor. | Facilitar al usuario la presentación de información para la solicitud de la certificación en Buenas Prácticas Clínicas | Administrativa |  | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos |  | 01/02/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos - Grupo de Investigación Clínica |  | En junio se realizó ajuste al INSTRUCTIVO LISTADO DE ANEXOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS. Código: ASS-AYC-IN010. Actualmente, esta en proceso de revisión el instructivo por el Grupo de Investigación Clínica para su posterior publicación y socialización | INSTRUCTIVO LISTADO DE ANEXOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS. Código: ASS-AYC-IN010 | 30% | Se observa avance en la actividad
Único | 426 |  | Modificación de registro sanitario, permiso sanitario o de comercialización , cambios o actualización de notificación sanitaria | Inscrito | El procedimiento interno que está amparado por la guía para modificación de registros sanitarios, presenta vacíos en definir las situaciones en que el profesional responsable del trámite debe emitir un auto de requerimiento al usuario. Al 90% de los trámites de registro sanitario se les está emitiendo auto, precisamente por la no estandarización adecuada del procedimiento. | Actualización de la documentación con base en la interpretación de la norma y lineamientos vigentes y sensibilización al equipo de trabajo para unificación de criterios | Reducción en la emisión de autos de requerimientos que optimiza los tiempos de evaluación y respuesta a los trámites | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 21/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos - Grupo de Registros de Síntesis |  | Se va a realizar actualización de los Procedimientos de Registros sanitarios en lo concerniente a la actividad de emisión de autos por requerimientos menores | No aplica | 0% | Dentro del tiempo de ejecución
Único | 426 |  | Modificación de registro sanitario, permiso sanitario o de comercialización , cambios o actualización de notificación sanitaria | Inscrito | El usuario radica el trámite de modificación al registro sanitario de alimentos con control previo. La respuesta al trámite se da en 15 días hábiles | Se eliminan las modificaciones de registros sanitarios de alimentos con control previo y ahora el trámite para alimentos solo es de modificaciones con control posterior. Se actualizan los procedimientos internos y se elimina del Formato único de alimentos registros sanitarios o permiso sanitario o notificación sanitaria y tramites asociados (resolución 2674 de 2013, resolución 3168 de 2015) ASS-RSA-FM099 la opción de Modificación con control previo. Esto reduce el tiempo de trámite de 15 días a 5 días hábiles. | Disminución en el tiempo de trámite de 15 días a 5 días hábiles | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 01/03/2019 | 30/06/2019 | Dirección de Alimentos y Bebidas |  | El cambio de procedimiento de las modificaciones técnicas de alimentos de control previo a control posterior se encuentra implementado en un 100%, vale la pena informar que en el periodo comprendido entre el 1/07/2019 y 31/07/2019 se han expedido 947 modificaciones técnicas automáticas | Aplicativo de Registros Sanitarios | 100% | Actividad cumplida al 100%
Único | 454 |  | Certificaciones y autorizaciones de los productos competencia del INVIMA | Inscrito | Para cambios sustanciales en etiquetas de bebidas alcohólicas, el usuario debe realizar el trámite de “Certificaciones y autorizaciones de los productos competencia del INVIMA”, específicamente la “Certificación de información de modificación de etiquetas de bebidas alcohólicas”. Lo anterior tiene la tarifa con código 4002-35 equivalente a 3,29 SMLV. | Eliminar la “Certificación de información de modificación de etiquetas de bebidas alcohólicas”, donde el usuario del trámite mediante oficio informa al INVIMA, que modifico la etiqueta. El anterior oficio pasa a ser un anexo del expediente y por lo tanto se elimina la tarifa con código 4002-35 equivalente a 3,29 SMLV. | Disminución de costos para el usuario. | Normativa |  | Reducción y/o eliminación del pago |  | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Alimentos y Bebidas |  | Se eliminó el trámite de "Certificación de información de modificación de etiquetas de bebidas alcohólicas”, el cual se encuentra implementado en un 100%, así mismo se publicó infografía informando al usuario que los cambios en las etiquetas que no afecten la información inicialmente autorizada en el registro sanitario lo podrán radicar mediante anexo al expediente ante el Invima sin ningún costo. Cabe resaltar que desde la eliminación del citado trámite se han radicado 205 anexos al expediente. De otra parte, la unificación del trámite de modificación con aprobación y /o a agotamiento de etiquetas se encuentra implementado en un 100%, | PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS / Código: ASS-RSA-PR005 / Versión: 06 / Fecha de Emisión: 08/04/2019 http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=454 | 100% | Actividad cumplida al 100%
Único | 454 |  | Certificaciones y autorizaciones de los productos competencia del INVIMA | Inscrito | El trámite debia ser radicado ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, para ser tramitado como una solicitud de autorización, con un tiempo promedio de respuesta de 45 días calendario. | Radicar el trámite directamente en el Grupo de la VUCE de la Dirección de Operaciones Sanitarias y realizar la vigilancia postcomercialización (trazabilidad) por el Grupo de Tecnovigilancia de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías. Se refleja en mejora de los tiempos de trámite pasando de 45 días calendario a 2 días hábiles | Disminuir el tiempo de respuesta del trámite y mejorar la trazabilidad de los productos autorizados | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 02/01/2019 | 30/06/2019 | Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías (Grupo Registros Sanitarios - Grupo Tecnovigilancia) - Dirección de Operaciones Sanitarias (Grupo VUCE) |  | Este trámite está 100% implementado en la Dirección de Operaciones Sanitarias (Grupo VUCE), actuales responsables de la generación de la Certificación de Autorización de Importación de partes y Repuestos para Equipos Biomédicos en un término no mayor a dos (2) días hábiles. | http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=454 | 100% | Actividad cumplida al 100%
Único | 884 |  | Registro sanitario de preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales y productos fitoterapéuticos tradicionales de fabricación nacional | Inscrito | El trámite de Registro Sanitario, Renovaciones y Modificaciones al Registro Sanitario de productos fitoterapéuticos requieren estudio previo en los términos establecidos en la normatividad vigente. | Simplificación del Procedimiento de obtención de los tramites de Registro Sanitario, Renovaciones y Modificaciones al Registro Sanitario emitiéndolos de forma automática, los cuales estarán sujetos a Revisión Posterior, según lo estipulado en el Decreto 1156 del 06/jun/2018 | Disminución en el tiempo de trámite de 15 días a 5 días hábiles | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 31/03/2019 | 30/06/2019 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos |  | Se realiza reajuste de procedimientos de registro sanitario específicamente categoría Producto Fitoterapéutico Tradicional PTI -PFTI, renovaciones de las categorías Preparación Farmacéutica con base en Plantas Medicinales - PFM y Producto Fitoterapéutico Tradicional PTI -PFTI y algunas modificaciones técnico-legales establecidas en el Decreto 1156 de 2018 . Esta acción de racionalización se aplica desde el 6 de abril del año en curso. Se han emitido de forma automática 13 registros sanitarios categoría PFT, 1 Renovación y 14 Modificaciones. | Aplicativo de Registros Sanitarios | 100% | Actividad cumplida al 100%
Único | 1025 |  | Registro sanitario o renovación de medicamentos importados incluidos en normas farmacológicas colombianas | Inscrito | Existe un (1) formulario único de medicamentos y uno (1) de solicitud de registro o renovación de vacunas. | El formulario de solicitud de registro o renovación de vacunas, se unificará con el formulario único de medicamentos, teniendo en cuenta que las vacunas son un tipo de medicamentos. | Facilitar la presentación de la solicitud de registro sanitario y disminución del tiempo en el diligenciamiento de la información solicitada | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios |  | 01/02/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos |  | Una vez revisada la mejora a implementar no es posible su ejecución , toda vez que no se puede unificar el formulario único de medicamentos con el formulario de solicitud de registro de vacunas, dado que las vacunas tienen un marco normativo especifico regulado por la Resolución 1606 de 2014. | No aplica | 0% | Está pendiente la autorización del DAFP
[18 empty] | AVANCE | 55.56%
OBSERVACION: NO SE REALIZA SEGUIMIENTO CON LA HERRAMIENTA SUIT DEBIDO A PROBLEMAS EN LA PLATAFORMA | [15 empty] | OBSERVACION: NO SE REALIZA SEGUIMIENTO CON LA HERRAMIENTA SUIT DEBIDO A PROBLEMAS EN LA PLATAFORMA
SEGUIMIENTO REALIZADO EN LA HERRAMIENTA SUIT | [16 empty] | 9 | 500% | 55.56%
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
[8 empty] | Orden: |  |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Salud y Protección Social
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación
Único | 1025 |  | Registro sanitario o renovación de medicamentos importados incluidos en normas farmacológicas colombianas | Inscrito | Existe un (1) formulario único de medicamentos y uno (1) de solicitud de registro o renovación de vacunas. | El formulario de solicitud de registro o renovación de vacunas, se unificará con el formulario único de medicamentos, teniendo en cuenta que las vacunas son un tipo de medicamentos. | Facilitar la presentación de la solicitud de registro sanitario y disminución del tiempo en el diligenciamiento de la información solicitada |  | Administrativa | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios |  | 01/02/2019 | 31/12/2019 |  | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | No | 0
Único | 225 |  | Evaluación de protocolos de investigación en medicamentos en fase de pre-comercialización, concepto técnico para la aprobación de protocolos de investigación con dispositivos médicos prototipo y para la aprobación de protocolos de investigación con reactivos de diagnóstico | Inscrito | No existe un formulario web para el cargue de información necesaria en la evaluación de protocolos. En cambio se da la radicación de cinco (5) formularios separados que además no quedan sistematizados en la base de registros del Invima, ya que los mismos son descargables. Esto genera carga operativa de trabajo para los profesionales y diligenciamiento en físico de formularios para el usuario. | Diseño de formulario en línea unificado de cargue de información de evaluación para medicamentos en fase pre-comercialización, donde ya no es necesario el diligenciamiento en físico de los cinco (5) formularios para el usuario. | Facilitar al usuario el cargue de la información, disminuyendo el tiempo del usuario empleado para la recolección de la información para el trámite |  | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea |  | 01/02/2019 | 31/12/2019 |  | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos / Grupo de Investigación Clínica. Oficina de Tecnologías de la Información | No | 0
Único | 239 |  | Evaluación farmacológica de medicamentos; evaluación para inclusión en el listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos; evaluación para la inclusión de nuevos ingredientes para suplementos dietarios, concepto técnico especializado para reactivos de diagnóstico categoría III, que no sean de países de referencia | Inscrito | Formato extenso de solicitud de evaluación farmacológica que dificulta el diligenciamiento por parte de los usuarios | Estandarización del formato | Facilitarar la presentación de la solicitud de evaluación farmacológica y disminución del tiempo en el diligenciamiento de la información solicitada |  | Administrativa | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios |  | 01/02/2019 | 31/12/2019 |  | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos - Grupo de Registros de Biológicos y Grupo de Apoyo a Salas | No | 0
Único | 414 |  | Certificación de buenas prácticas clínicas- BPC- en las instituciones prestadoras de servicios de salud donde se llevan a cabo investigación con medicamentos en seres humanos, mediante uso o aplicación | Inscrito | El procedimiento interno de certificación, presenta vacíos en definir el número y tipo de anexos que debe presentar el usuario al momento de la visita de certificación, lo que en ocasiones deriva en que los auditores soliciten información que no es necesaria para el trámite. Por lo anterior, se hace necesario estandarizar el nombre y contenido de los anexos que debe presentar el usuario para la certificación de buenas prácticas clínicas. | Estandarización del nombre y contenido de los anexos que debe presentar el usuario para la certificación de buenas prácticas clínicas y criterios técnicos para el desarrollo de visita por parte del auditor. | Facilitar al usuario la presentación de información para la solicitud de la certificación en Buenas Prácticas Clínicas |  | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos |  | 01/02/2019 | 31/12/2019 |  | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos - Grupo de Investigación Clínica | No | 0
Único | 426 |  | Modificación de registro sanitario, permiso sanitario o de comercialización , cambios o actualización de notificación sanitaria | Inscrito | El procedimiento interno que está amparado por la guía para modificación de registros sanitarios, presenta vacíos en definir las situaciones en que el profesional responsable del trámite debe emitir un auto de requerimiento al usuario. Al 90% de los trámites de registro sanitario se les está emitiendo auto, precisamente por la no estandarización adecuada del procedimiento. | Actualización de la documentación con base en la interpretación de la norma y lineamientos vigentes y sensibilización al equipo de trabajo para unificación de criterios | Reducción en la emisión de autos de requerimientos que optimiza los tiempos de evaluación y respuesta a los trámites |  | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 21/01/2019 | 31/12/2019 |  | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos - Grupo de Registros de Síntesis | No | 0
Único | 426 |  | Modificación de registro sanitario, permiso sanitario o de comercialización , cambios o actualización de notificación sanitaria | Inscrito | El usuario radica el trámite de modificación al registro sanitario de alimentos con control previo. La respuesta al trámite se da en 15 días hábiles | Se eliminan las modificaciones de registros sanitarios de alimentos con control previo y ahora el trámite para alimentos solo es de modificaciones con control posterior. Se actualizan los procedimientos internos y se elimina del Formato único de alimentos registros sanitarios o permiso sanitario o notificación sanitaria y tramites asociados (resolución 2674 de 2013, resolución 3168 de 2015) ASS-RSA-FM099 la opción de Modificación con control previo. Esto reduce el tiempo de trámite de 15 días a 5 días hábiles. | Disminución en el tiempo de trámite de 15 días a 5 días hábiles |  | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 01/03/2019 | 30/06/2019 |  | Dirección de Alimentos y Bebidas | Sí | 55
Único | 454 |  | Certificaciones y autorizaciones de los productos competencia del INVIMA | Inscrito | Para cambios sustanciales en etiquetas de bebidas alcohólicas, el usuario debe realizar el trámite de “Certificaciones y autorizaciones de los productos competencia del INVIMA”, específicamente la “Certificación de información de modificación de etiquetas de bebidas alcohólicas”. Lo anterior tiene la tarifa con código 4002-35 equivalente a 3,29 SMLV. | Eliminar la “Certificación de información de modificación de etiquetas de bebidas alcohólicas”, donde el usuario del trámite mediante oficio informa al INVIMA, que modifico la etiqueta. El anterior oficio pasa a ser un anexo del expediente y por lo tanto se elimina la tarifa con código 4002-35 equivalente a 3,29 SMLV. | Disminución de costos para el usuario. |  | Normativa | Reducción y/o eliminación del pago |  | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 29/04/2019 | Dirección de Alimentos y Bebidas | Sí | 100
Único | 454 |  | Certificaciones y autorizaciones de los productos competencia del INVIMA | Inscrito | El trámite debia ser radicado ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, para ser tramitado como una solicitud de autorización, con un tiempo promedio de respuesta de 45 días calendario. | Radicar el trámite directamente en el Grupo de la VUCE de la Dirección de Operaciones Sanitarias y realizar la vigilancia postcomercialización (trazabilidad) por el Grupo de Tecnovigilancia de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías. Se refleja en mejora de los tiempos de trámite pasando de 45 días calendario a 2 días hábiles | Disminuir el tiempo de respuesta del trámite y mejorar la trazabilidad de los productos autorizados |  | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 02/01/2019 | 30/06/2019 | 29/04/2019 | Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías (Grupo Registros Sanitarios - Grupo Tecnovigilancia) - Dirección de Operaciones Sanitarias (Grupo VUCE) | Sí | 100 | Con fecha del 26 de abril se han elaborado 339 licencias de exportación, 277 aprobadas, 62 negadas
Único | 884 |  | Registro sanitario de preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales y productos fitoterapéuticos tradicionales de fabricación nacional | Inscrito | El trámite de Registro Sanitario, Renovaciones y Modificaciones al Registro Sanitario de productos fitoterapéuticos requieren estudio previo en los términos establecidos en la normatividad vigente. | Simplificación del Procedimiento de obtención de los tramites de Registro Sanitario, Renovaciones y Modificaciones al Registro Sanitario emitiéndolos de forma automática, los cuales estarán sujetos a Revisión Posterior, según lo estipulado en el Decreto 1156 del 06/jun/2018 | Disminución en el tiempo de trámite de 15 días a 5 días hábiles |  | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 31/03/2019 | 30/06/2019 |  | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | Sí | 55

## COMPONENTE 3. RENDICIÓN CUENTAS
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTOS - Invima
|  | Vigencia: 2019 |  | Fecha de Publicación: 30-ene-2019
Componente 3: Rendición de Cuentas | [6 empty] | II SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO 2019
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto |  | Responsable | Periodicidad | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Brindar información de calidad a los diferentes grupos de interés y ciudadanía en general sobre la gestión que la entidad realiza | 1.1 | Campaña informativa dirigida al ciudadano para promover el consumo seguro y otros temas de interés mediante diferentes canales de comunicación (medios tradicionales y medios digitales) | Generación de información en lenguaje compresible de interés |  | Direcciones Misionales Grupo de Comunicaciones | Mensual | Se promueve consumo seguro y noticias de interés al ciudadano mediante: alertas, comunicados, ruedas de prensa por diferentes canales: página web del instituto, Facebook, twitter e instagram (por este ultimo canal la información permanece publicada por 24 horas) | https://www.invima.gov.co/consumidores https://app.invima.gov.co/alertas/alertas-sanitarias-general https://www.invima.gov.co/ https://es-la.facebook.com/InvimaColombia/ | 66% | Se da cumplimiento a la actividad programada para el período evaluado.
| 1.2 | Divulgación de información de interés sobre la normatividad asociada a la misión de la entidad | Boletín Jurídico (Opinión Jurídica) Piezas informativas de interes relacionada a la normatividad institucional |  | Oficina Asesora Jurídica | Mensual | Se publicaron los boletines: Boletín Opinión Jurídica No 77 del mes de Mayo (10/06/2019) Boletín opinión jurídica no. 78 del mes de Junio 2019 (27/06/2019) Boletín opinión jurídica no. 79 del mes de Julio 2019 (30/07/2019) Boletín Opinión Jurídica No 80 del mes de Agosto (30/08/2019) | https://www.invima.gov.co/web/guest/publicaciones | 66% | Actividad cumplida para el periodo evaluado.
|  |  | Piezas informativas de interes relacionada a la normatividad institucional |  | Grupo de Comunicaciones a solicitud de direcciones Misionales | Según necesidad | Publicaciones en página web: Preventino Recomienda a Consumidores Preventino Recomienda a Empresarios Preventino Recomienda a Profesionales de la Salud La vacuna contra el VPH es segura y puede salvarte la vida 08/08/2019 Ojo con : Los "Potenciadores sexuales" no tienen registro sanitario 08/08/2019 Como identificamos un suplemento dietario fraudulento 08/08/2019 Diferencia entre alimento y suplemento dietario 08/08/2019 Linea de tiempo reglamentación carne 11/07/2019 Mejora en las condiciones sanitarias de la carne 11/07/2019 9 pasos para tramitar el Registro Sanitario de Bebidas Alcoholicas 31/07/2019 | https://www.invima.gov.co/web/guest/consumidores | 66% | Esta actividad se cumple de acuerdo a lo programado
| 1.3 | Divulgación de informes que den cuenta de la gestión de la entidad | Invima en cifras |  | Direcciones Misionales Oficina Asesora de Planeación | Semestral | No se ha publicado informe. En página web de INVIMA se encuentra informe a 2018. | N/A | 0% | Esta actividad no se cumplió
|  |  | Informe de PQRS |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Trimestral | Se publica en la página web del Invima informe de PQRS. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/344625/Indicadores_PQRDS_Junio_2019.pdf | 50% | Actividad que se cumple de acuerdo a lo programado
|  |  | Informe presentado al Congreso de la República |  | Oficina Asesora de Planeación | Anual (Jul 2018) | Se envia Informe 14/06/2019 | INFORME AL CONGRESO 2018-2019 Correo electrónico | 100% | Actividad se cumple de acuerdo a lo programado
|  |  | Informes de resultados de la gestión de la entidad |  | Oficina Asesora de Planeación | Semestral | No se ha publicado informe. Se encuentra en revisión para publicarse en el mes de septiembre | N/A | 0% | No se cumple actividad de acuerdo a lo programado
|  |  | Informe de ejecución presupuestal de la entidad |  | Grupo Financiero y Presupuestal | Mensual | En la página web del Instituto esta publicado el informe mensual de Ejecución de Ingresos y Gastos a Julio de 2019 | https://www.invima.gov.co/web/guest/presupuesto | 66% | Actividad se cumple de acuerdo a lo programado
|  |  | Informe de ciclo de auditoria interna |  | Oficina de Control Interno | Anual | La oficina de control interno realiza entrega de Informe Consolidado de Ciclo de Auditorias Internas a la Oficina de Planeación | Radicado OCI-20193007511 del 30/08/2019 | 100% | Pendiente publicación.
|  |  | Informe de los procesos contractuales de la entidad |  | Grupo de Gestión Contractual | Anual | Actividad se encuentra en tiempo | N/A | 0% | Actividad a verificar en tercer seguimiento
| 1.4 | Generación de información para consumidores y entidades del sector salud | Boletín Cuidamos tu Salud |  | Grupo de Comunicaciones con el suministro de información de las direcciones misionales | Trimestral | Entre Abril y Julio se elaboró el boletín CUIDAMOS TU SALUD No. 9 que fue publicado en la página web y redes sociales institucionales. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/991352/Cuidamos+tu+salud+-+Edición+9.pdf/edc4743c-58ab-9a31-bf7c-cb3eaf9754cc?version=1.1&t=1565297480542 | 50% | Actividad se cumple de acuerdo a lo programado
| 1.5 | Informar resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de lucha contra la ilegalidad y contrabando de productos competencia del Invima a través de Comercio Electrónico (publicado en web) | Indicadores reportados mediante el observatorio nacional de Ilegalidad Invima |  | Dirección General Grupo Unidad de Reacción Inmediata | Trimestral | En la página web del Invima, en el botón del "Observatorio Nacional de Ilegalidad" se encuentra el reporte correspondiente al segundo trimestre del 2019 de lucha contra la ilegalidad, contrabando y corrupción. Dentro de la información publicada se encuentran indicadores de denuncias, medidas sanitarias, acciones administrativas y procesos sancionatorios. | https://www.invima.gov.co/observatorio-de-ilegalidad | 66% | Actividad se cumple de acuerdo a lo programado
| 1.6 | Generación de información para empresarios que fabrican y comercializan productos competencia de la entidad | Boletín Empresarial |  | Grupo de Comunicaciones con el suministro de información de las direcciones misionales | Trimestral | Boletín empresarial Nro 8. | https://www.invima.gov.co/web/guest/boletin-empresarial-8?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fempresarios-y-emprendedores | 66% | Se realiza publicación de segundo boletín del año con fecha a 30 de Abril. De Abril a Agosto no se publica Boletín.
Subcomponente 2 Generar espacios de diálogo con los grupos de interés de la ciudadana | 2.1 | Identificar actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas | Identificación de necesidades_Lineamientos de documentación de participación ciudadana y rendición de cuentas Plan de Participación Ciudadana 2019 |  | Oficina de Atención al Ciudadano información suministrada por las Direcciones Misionales | Marzo | Elaboración, concertación y publicación plan de participación ciudadana 2019-2020. | https://www.invima.gov.co/rendicion-de-cuentas | 100% | El plan contempla actividades desde Febrero de 2019 a Marzo de 2020. Responsables de ejecución: Oficina de atención integral al ciudadano, Direcciones Misionales, Grupo de comunicaciones, Oficina asesora de planeación
| 2.2 | Espacios de participación ciudadana de carácter misional | Informe de resultado de las actividades con metodología de participación ciudadana |  | Oficina de Atención al Ciudadano información suministrada por las Direcciones Misionales | Semestral (de acuerdo con programación) | De acuerdo a Plan de particpación ciudadana 2019-2020 se realizan la Mesa de trabajo con pequeños productores de Alimentos y Mesa de Trabajo con Industria Licores. La oficina de atención al ciudadano realiza jornadas de socializaciones de INVIMA con Registratones programadas. | INFORME – Ejercicio de participación Ciudadana. Direccion de Alimentos y Bebidas. Taller sanitario – Aspectos técnicos y legales de alimentos y bebidas. 27 y 28 de Junio de 2019 | 80% | No se evidencia la realización de Mesa de trabajo con Gremios e Industria farmacéutica con el fin de unificar criterior técnicos y legales, actividad incluida en el plan dentro de periodo Julio- agosto .
| 2.3 | Realizar la audiencia pública anual de rendición de cuentas 2019 | Informe del desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas, acciones de mejora y compromisos |  | Oficina de Atención al Ciudadano Grupo de comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Dirección General Direcciones Misionales | Anual (Marzo de 2020) | La actividad se encuentra en tiempo | NA | 0% | Dentro del tiempo para su ejecución
Subcomponente 3 Promover incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | 3.1 | Generación de campaña "Estrategia de Rendición de Cuentas" | Diseño de tácticas de comunicación al interior de la Entidad |  | Grupo de Comunicaciones Oficina de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Anual | INVIMA con el grupo de comunicaciones presenta dos actividades relacionadas con el desarrollo de estrategías de rendición de cuentas: Presentación por medio de Stand en el Ministerio de Hacienda sobre proceso de Rendición de Cuentas Invima 27 de agosto de 2019. Participación en el concurso de la Funcion Pública Día Nacional de la Rendición de Cuentas 2019 con un propuesta innovadora de comunicacion. La Entidad trabaja en propuesta inclusion para las personas con discapacidad Auditiva. | https://www.invima.gov.co/es/web/guest/rendicion-de-cuentas https://www.facebook.com/InvimaColombia/posts/2635414789853105?__tn__=-R https://www.facebook.com/InvimaColombia/posts/2635412269853357?__tn__=-R https://twitter.com/invimacolombia/status/1166360606888407040 https://twitter.com/invimacolombia/status/1166360471206842374 https://twitter.com/DAFP_COLOMBIA/status/1166352892934180865 | 66% | Actividad con avance
| 3.2 | Mecanismo de interlocución y retroalimentación interna y externa | Encuesta para la construcción de Plan de Atención al Ciudadano, dirigida a los actores internos y externos |  | Grupo de Comunicaciones Oficina de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Anual | Se verifica cumplimiento de actividad durante primer seguimiento de 2019. En II Seguimiento se verifica publicación de resultados en la página web de la entidad | https://www.invima.gov.co/es/web/guest/rendicion-de-cuentas | 100% | Actividad cumplida
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Consulta a los ciudadanos | Encuesta satisfacción posterior a la audiencia pública de rendición de cuentas |  | Oficina de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Anual (Marzo de 2019) | Cumplimiento verififcado durante primer seguimiento | NA | 100% | Actividad cumplida
| 4.2 | Implementación de acciones de mejora de la estrategia de rendición de cuentas | Informe de audiencia pública de rendición de cuentas con Implementación de acciones de mejora |  | Oficina de Atención al ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Anual (Marzo de 2019) | Aparece el link para la visualización del informe, sin embargo, no es posible desplegar y ver el informe. Se visualiza la versión "presentación" del informe | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1018646/presentacion-rendicion-de-cuentas-2018.pdf/6c7608f2-1eac-f758-0315-ba491518d0c3?t=1554910484452 https://www.invima.gov.co/es/web/guest/rendicion-de-cuentas | 90% | Se debe activar link
AVANCE
61.6%

## COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDA
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTOS - Invima
|  | Vigencia: 2019 |  | Fecha de Publicación: 30-ene-2019
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | [6 empty] | II SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO 2019
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto |  | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Formulación e implementación de proyecto institucional que establezca acciones para mejorar la prestación de servicio al ciudadano. | Prestación der servicio a nivel regional |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Diciembre de 2019 | Proyecto Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de los productos competencia del INVIMA: Se da cumplimiento a actividades programadas de la Fase1 dentro del cronograma y se realiza prueba piloto en la ciudad de Medellín el 26/08/2019 correspondiente a la Fase 2 del proyecto. Se realiza seguimiento trimestral y se tiene un cumplimiento a Junio de 2019 del 37%. | Cronograma del proyecto "Fortalecimiento de la Gestión Misional de los GTT's" Oficina de Planeación | 37% | La actividad presenta avance
| 1.2 | Desarrollo de comités con la Dirección General, Direcciones Misionales, Oficinas y Atención al Ciudadano, para establecer acciones con el fin de mejorar la prestación de servicio. | Unificación de criterios para la prestación de servicio |  | Oficina de Atención al Ciudadano- direcciones misionales y oficinas. | Semestral | En el periodo comprendido entre mayo y agosto se llevan a cabo las siguientes mesas de trabajo y capacitación en busca de unificación de criterios: Legislación sobre Cannabis Medicinal- Dirección de Medicamentos- Oficina de Atención al Ciudadano - 14/05/2019 Entrenamiento para la generación de tickets de servicio de apoyo tecnológico- Área de tecnología- Oficina de Atención al Ciudadano- 01/08/2019 Capacitación sobre el macroproceso de Atención Integral al Ciudadano- Funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano - 07/05/2019- 30/07/2019-01/08/2019 Asignacion de tunos web y proceso de correccion de CVL- Funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano - 9/05/2019- 16/0672019- 30/07/2019-01/08/2019 Autocapacitación de seguimiento a proceso de radicación y errores de radicación 26//06/2019 Cambio del manual tarifario- Dirección de Alimentos, Dirección de Medicamentos, Dispositivos Médicos, Laboratorios y Control de Calidad, Oficina de Atención al Ciudadano - 14/08/2019 | Listados de Asistencia | 66% | La actividad presenta avance de acuerdo a lo programado
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar acompañamientos para la radicación de trámites en las diferentes regiones | Realizar 10 registratones con el fin de que los usuarios puedan radicar tramites en las diferentes regiones. |  | Oficina de Atención al Ciudadano - Operaciones Sanitarias - Grupos de trabajo territorial. | Diciembre de 2019 | Registratones realizados: 29-30 de Julio/2019. Villavicencio. Usuarios atendidos: 47. Trámites radicados:17. 20/05/2019 Cali. Usuarios atendidos: 75. Trámites radicados: 67 12/08/2019 Neiva. Usuarios atendidos: 47. Trámites radicados: 15 26/08/2019 Pasto. Usuarios atendidos: 24. Trámites radicados: 24 | Informe de Actividades | 50% | La actividad presenta avance
| 2.2 | Recepción de trámites en los grupos de trabajo territorial, según lo establecido proyecto institucional | Apertura de tramite en los Grupos de Trabajo territorial |  | Oficina de Atención al Ciudadano - Direcciones misionales | Diciembre 2019 | Se realiza prueba piloto en la ciudad de Medellín con productos cosméticos el 26/08/2019. | Cronograma del proyecto "Fortalecimiento de la Gestión Misional de los GTT's" Oficina de Planeación | 37% | La actividad presenta avance
| 2.3 | Entrenamiento a funcionarios de GTT, puertos, aeropuertos y pasos de frontera | Realizar 10 entrenamientos para fortalecer la prestación de servicio regional institucional en los GTTS |  | Oficina de Atención al Ciudadano - Operaciones Sanitarias - Grupos de trabajo territorial. | Diciembre de 2019 | 20/08/2019- Fortalecimiento en requisitos básicos para radicar un trámite ante el INVIMA- Funcionarios GTT Centro Oriente 3 20/08/2019- Fortalecimiento en requisitos básicos para radicar un trámite ante el INVIMA- Funcionarios GTT Costa Caribe 2 21/08/2019- Fortalecimiento en requisitos básicos para radicar un trámite ante el INVIMA- Funcionarios GTT Nariño 21/08/2019- Fortalecimiento en requisitos básicos para radicar un trámite ante el INVIMA- Funcionarios GTT Centro Oriente 1 | Actas | 80% | La actividad presenta avance
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar sensibilizaciones en temas de servicio para los funcionarios Invima | Generar cultura de servicio institucional al 20% de los funcionarios |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Diciembre de 2019 | Sensibilizacion sobre cultura del servicio y lenguaje claro- Grupo de tesoreria- Grupo Financiero y presupuestal- 25/06/2019 y 1/09/2019 - 14 funcionarios Sensibilizacion en cultura de servicio y lenguaje claro- Grupo Financiero 27/07/2019 - 7 funcionarios 30/07/2019 Sensibilizacion sobre cultura de servicio y lenguaje claro - Dirección de alimentos y bebidas - 14 Funcionarios | Listados de asistencia | 40% | Se estudiara la posibilidad de realizar sensibilizaciones por medios virtuales con el fin de cubrir mayor población de funcionarios
| 3.2 | Integrar al plan de capacitación institucional, temas referentes a atención al ciudadano, para sensibilizar y generar cultura de excelencia en el servicio en cada uno de los funcionarios. | Plan de capacitación institucional |  | Oficina de Atención al Ciudadano - Talento Humano | Febrero de 2019 | Se verifica cumplimiento de actividad en primer seguimiento al PAAC en mayo de 2019 | NA | 100% | Se recomienda dejar actividad complementaria en el PAAC para verificar que se lleven a cabo las capacitaciones relacionadas en el PAE
| 3.3 | Realizar retroalimentaciones de servicio con los funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano, para darles a conocer la percepción y calificación de los usuarios atendidos en cada uno de los módulos e incentivar para mejorar la prestación de servicio. | Mejorar la percepción del ciudadano referente a la prestación de servicio en la Oficina de Atención al Ciudadano; Meta: 98% |  | Oficina de Atención al Ciudadano - Talento Humano | Semestral Julio de 2019 y Enero de 2020 | Se retroalimenta a los funcionarios el resultado de la percepción y calificación de los usuarios de la oficina de atención al ciudadano, vía correo electrónico el 06/08/2019. Se tiene un resultado de la percepción del 99,8% | Correo electónico a funcionarios INVIMA 06/08/2019 | 100% | Actividad cumplida
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Ajustar según necesidades el procedimiento de recepción direccionamiento y respuesta a denuncias, quejas, reclamos, derechos de petición y sugerencias | Procedimiento ajustado según necesidades específicas. |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Según las necesidades | En el periodo de mayo a agosto de 2019, no se presenta la necesidad de actualizar el procedimiento. | PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS - PQRDS Código: AIC-PQR-PR001 | 66% | Actividad cumplida
| 4.2 | Ajustar según necesidades el procedimiento de información y atención al ciudadano | Procedimiento ajustado según necesidades específicas. |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Según las necesidades | En el periodo de mayo a agosto de 2019, no se presenta la necesidad de actualizar el procedimiento. | PROCEDIMIENTO INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Código: AIC-AST-PR001 | 66% | Actividad cumplida
| 4.3 | Actualizar la política de trato digno al ciudadano. | Hacer que el ciudadano conozca por los diferentes canales de comunicación institucional, cumpla y haga cumplir los derechos y deberes institucionales. |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Marzo de 2019 | Política Institucional de Calidad de Atención y trato Digno al Ciudadano. Código: GDI-DIE-PL007, se actualizó el 11/04/2019 y se encuentra publicada en página web. | https://www.invima.gov.co/web/guest/politica-de-calidad-de-atencion-y-trato-digno-al-ciudadano | 100% | Actividad cumplida
| 4.4 | Realizar informe de Quejas y Reclamos con el fin de identificar oportunidades de mejora. | Informes trimestrales de quejas y reclamos |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Trimestral | Se publica en la página web del Invima informe de PQRS. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/344625/Indicadores_PQRDS_Junio_2019.pdf | 50% | Actividad cumplida
| 4.5 | Implementar y articular un módulo específico para la radicación y gestión de solicitudes de PQRS. | 1. agilizar y dinamizar la trazabilidad de las solicitudes con el propósito de alcanzar el cumplimiento del 100% en la respuesta oportuna de las solicitudes y dar cumplimiento establecido por la ley. 2. contar con resultados automatizados, eficaces, que faciliten la toma de decisiones, derivados de la gestión institucional adelantadas por PQRS. |  | Dirección general - Tecnologías de la Información - Oficina de Atención al Ciudadano | Diciembre de 2019 | Se adjudica contrato en el mes de Agosto a Unión Temporal ALTHVIZ_DATA. Se inicia etapa de levantamiento y validación para parametrización del softward con la oficina de tecnologías de la información. Adjudicación se realiza mediente herramienta de SECOP II- SA-MC 004 DE 2019 (Manifestación de interés Menor Cuantía- (referencia: pqrds INVIMA) | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 30% | La actividad presenta avance
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar la caracterización de usuarios Invima para desarrollo de cada una de las actividades institucionales. | Documentos institucional de caracterización de usuarios |  | Oficina de Atención al Ciudadano - Oficina Asesora de Planeación | Marzo de 2019 | Para fecha de seguimiento se esta realizando levantamiento de información para estudio previo. | Correos internos | 20% | La actividad presenta avance
| 5.2 | Realizar medición de satisfacción a los ciudadanos del servicio recibido en la Oficina de Atención al Ciudadano. | Informe trimestral de la satisfacción del ciudadano de la atención prestada en la Oficina de atención al ciudadano. |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Trimestral | Se publica resultado de medición correspondeinte a segundo trimestre de 2019. | https://www.invima.gov.co/procesos/archivos/AIC/AST/AST_Indicadores.pdf | 50% | Actividad cumplida con relación al II trimestre de 2019
| 5.3 | Realizar medición de satisfacción institucional de los servicios prestados en cada uno de los canales de atención | Informe de resultados de la medición realizada |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Anual | Actividad en tiempo | N/A | 0% | Aunque la actividad se encuentra en tiempo no se evidencia ningún avance
AVANCE
55.75%

## COMPONENETE 5. TRANSPARENCIA
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTOS - Invima
|  | Vigencia: 2019 |  | Fecha de Publicación: 30-ene-2019
Componente 5: Mecanismos de Transparencia y Acceso de la Información | [7 empty] | II SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO 2019
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto |  | Indicador | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizado el sitio de "Transparencia y acceso a la información pública" en la Página Web del Instituto, con la información minima requerida por la ley 1712 | Gestionar adecuadamente las solicitudes de información interpuestas por los ciudadanos para dar cumplimiento al Programa Nacional de Servicio al Ciudadano |  | Revisión trimestral del Sitio de Transparencia y acceso a la Información | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | Se elabora informe de indice de transparecia en el mes de agosto verificando cumplimiento con respecto a lo establecido por la ley 1712, se tiene como resultado un nivel de cumplimiento de 85 sobre 100 puntos. | Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2. | 66% | Actividad presenta avance
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Adecuar el sistema de información para fortalecer la gestion de las solicitudes de información interpuestas por los ciudadanos para dar cumplimiento al Programa Nacional de Servicio al Ciudadano | Adecuar el sistema de PQRDS de la entidad para el seguimiento de las solicitudes de información realizadas por la ciudadania, en los casos en que se otorga o se niega la información solicitada asi como su clasificación. |  | Porcentaje de respuesta de solicitudes de información | Oficina de Tecnologias de la información | 2019-12-31 | Se adjudica contrato en el mes de Agosto a Unión Temporal ALTHVIZ_DATA. Se inicia etapa de levantamiento y validación para parametrización del softward con la Oficina de Atención al ciudadanoy correspondencia. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 30% | Actividad presenta avance
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y socializar el inventario de activos de información | Inventario de activos de información actualizado y socializado |  | Actualización anual | Oficial de seguridad de la Información | 2019-06-30 | Se replantea fecha para el cumplimiento de la activdad con el fin de realizar la actividad teniendo en cuenta la ley 1712 de 2014, ley 1581 de 2012, lineamientos DAFP y lineamientos SIC. Se estableció cronograma de actividades con cumplimiento al 31/12/2019. Dentro de las actividades se encuentran tareas asociadas a herramientas para la recopilación de información, documentación, definición la metodologia de socialización para recopilación de la información, capacitación, recepción y revisión (formatos) de la información y ajustes, y publicación. trabajan en conjunto Grupo de Gestión Documental, Oficina Juridica, Oficina de Seguridad de la información. | Correo Planeación del 23/08/2019 a los funcionarios involucrados | 10% | Se replantea fecha de cumplimiento al 31/12/2019
| 3.2 | Divulgar y sensibilizar la ley 1712 de 2014 asi como el inventario de activos de información | Servidores públicos del Instituto informados sobre el inventario y sobre la ley 1712 de 2014 |  | Número de correos de socialización y sensibilización en la Ley 1712 de 2014 | Oficina Asesora de Planeación | 2019-05-31 | Se elabora el documento Ambientemos con Calidad incluyendo la socializacion de la ley, se envia correo a comunicaciones en Julio para publicación y se encuentra en ultimas correcciones para su publicación. La divulgación de los activos de la información esta programada para el mes de Diciembre. | Borrador Documento | 10% | La actividad no se cumple de acuerdo a lo programado. Se recomienda difundir por correo electrónico y posteriormente evaluar el entendimiento que tienen los funcionarios de la ley 1712 de 2014, con el fin de poder afianzar su entendimiento a través de capacitaciones presenciales.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Mejorar la accesibilidad a la página web del Instituto | Página web de fácil acceso para personas con discpacidades priorizadas |  | Página web actualizada | Grupo de Comunicaciones | 2019-06-30 | A partir del lanzamiento del portal web realizado el 30 de mayo de 2019 se pudieron evidenciar los cambios en la accesibilidad de la página web teniendo como base la NTC 5854, siendo algunos de los más destacados los siguientes: • Botones en parte superior derecha de la pantalla para facilitar: o Opciones para el contraste del portal web o Opciones para el tamaño de la letra o Opciones para cambio de idioma • Acceso desarrolldo específicamente para dispositivos móviles • Acceso a secciones de información en máximo tres clics • Información organizada por producto para facilitar la búsqueda de información • Buscador donde se muestran las rutas específicas de la información y documentos relacionados • Servicios de interacción, como formularios de inscripción a boletines informativos y salas de chat específicas para cada producto. Se crearon botones flotantes de acceso directo para acceder a estos servicios de interacción. • Información amigable y creada para los diferentes segmentos, sección Invima Recomienda • Acceso fácil a los servicios y consultas en línea en menú lateral izquierdo, en todas las secciones de la página. | https://www.invima.gov.co/ | 100% | Actividad se cumple de acuerdo a lo programado
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a información |  | Presentación del informe de manera oportuna | Oficina de Atención al Ciudadano | 2019-12-31 | La actividad de encuentra en tiempo | N/A | 0% | Aunque la actividad se encuentra en tiempo no se evidencia ningún avance
AVANCE
36%

## COMPONENTE 6. INIC. ADICIONALES
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTOS - Invima
|  | Vigencia: 2019 |  | Fecha de Publicación: 30-ene-2019
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [6 empty] | II SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO 2019
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto |  | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Acciones de lucha contra la ilegalidad, contrabando y corrupción. | 1.1 | Participar activamente en reuniones, comités o eventos interinstitucionales a nivel Nacional e Internacional, de control a la ilegalidad, contrabando y corrupción, en representación del Invima. ***Nota: Esta actividad será realizada a demanda | Listado de asistencia con la identificación del tema a tratar y el registro de los funcionarios y entidades que participaron |  | Grupo Unidad de Reacción Inmediata - GURI | Diciembre de 2019 | Se realizan reuniones, charlas informativas y capacitaciones en temas relacionados con control a la ilegalidad, contrabando y corrupción. 06/05/2019 Roles del GURI respecto Decreto 1500 de 2007. GURI- Secretaria de salud de Bogotá- ICA. 09/05/2019 Sacrificio ilegal y delitos de la cadena cárnica en los departamentos de Cesar y Guajira- GURI-POLICIA. 13/05/2019 Ilegalidad y clandestinidad y observatorio de ilegalidad - GURI- POLFA-DICAR- POLICIA NACIONAL. 16/07/2019 Situación plaza de mercado Natagaima y Observatorio de Ilegalidad. 26/07/2019 Ilegalidad Cadena cárnica Cundinamarca. GURI-DICAR. Establece compromisos de Invima y de DICAR. 29/07/2019 Ilegalidad cárnica e Información Observatorio de Ilegalidad. Dirección de Carabineros y Policía de Protección Ambiental. 05/08/2019 Cronograma de actividades por fallo de Consejo de Estado. GURI- JURIDICA INVIMA- DIPRO- DICAR-POLFA Julio/2019 Reunión con Mercado Libre: Convenios, presentación nuevo coordinador. Compromisos a trabajar. Acta del Ministerio de Defensa del 13/08/2019. Tema: Mesa de trabajo interinstitucional con el fin de trabajar de manera articulada e implementar medidas contra el contrabando y brindar mayores herramientas al sector ganadero y frigorífico. | Listados de Asistencia Actas | 66% | Actividad presenta avance y se realiza de acuerdo a demanda
| 1.2 | Afianzar el reconocimiento del Invima a nivel nacional e internacional como autoridad sanitaria y promotora de la cultura de la legalidad. | Representar al Invima en la articulación interinstitucional y divulgar los resultados del Observatorio Nacional de Ilegalidad |  | Grupo Unidad de Reacción Inmediata - GURI | Diciembre de 2019 | 09/05/2019 Presentación del Observatorio de Ilegalidad- Valledupar, Cesar 29/05/2019 Ilegalidad competencia del Invima y Observatorio Nacional de Ilegalidad- GURI- Policía Nacional 16/07/2019 Situación plaza de mercado Natagaima y Observatorio de Ilegalidad. GURI- Dirección Alimentos. Secretaria de Salud 29/07/2019 Ilegalidad en la cadena cárnica e Información Observatorio de Ilegalidad. Direccion de Carabineros y Policía de Protección Ambiental - Policía Nacional Se publica información en la página web del INVIMA, en donde se divulgan los resultados del Observatorio de Ilegalidad. | Listados de Asistencia | 66% | Actividad presenta avance y se realiza de acuerdo a demanda
| 1.3 | Realizar 12 actividades de alto impacto de lucha contra la ilegalidad, contrabando y corrupción. | Actas de IVC y de aplicación de medida sanitaria. Informe de cierre de operativos de ilegalidad |  | Grupo Unidad de Reacción Inmediata - GURI | Diciembre de 2019 | Actividad se encuentra en tiempo | N/A | 0% | Actividad se encuentra en tiempo
Subcomponente 2 Brindar información de la Estrategia de Lucha contra la ilegalidad, contrabando y corrupción de productos competencia del Invima, a los diferentes grupos de interés y ciudadanía en general | 2.1 | Realizar capacitaciones en cultura de legalidad, contrabando y corrupción a entidades externas, organismos de control y ciudadanía en general. ***Nota: Esta actividad será realizada a demanda | Listado de asistencia con la identificación del tema a tratar y el registro de los funcionarios y entidades que participaron |  | Grupo Unidad de Reacción Inmediata - GURI | Diciembre de 2019 | 13/05/2019-llegalidad y clandestinidad y observatorio de ilegalidad - GURI- POLFA-DICAR- POLICIA NACIONAL. 26/07/2019 Ilegalidad Cadena cárnica Cundinamarca. GURI-DICAR. Establece compromisos de Invima y de DICAR. 29/07/2019 Ilegalidad cárnica e Información Observatorio de Ilegalidad. Direccion de Carabineros y Policía de Proteccion Ambiental. 27/08/2019- Tema: Medicamentos y Cosméticos Fraudulentos. INVIMA-SIJIN-PONAL- FISCALIA Se publica información en el Observatorio de Ilegalidad relacionada con educación ciudadana y casos exitosos. | Listado de asistencia con la identificación del tema a tratar y el registro de los funcionarios y entidades que participaron. https://www.invima.gov.co/observatorio-de-ilegalidad | 66% | Actividad presenta avance y se realiza de acuerdo a demanda
| 2.2 | Informar resultados obtenidos en la implementación de la Estrategia de Lucha contra la ilegalidad, contrabando y corrupción de productos competencia del Invima a través de Comercio Electrónico | El reporte de indicadores de gestión de lucha contra la ilegalidad será divulgado a través del Observatorio Nacional de Ilegalidad. |  | Grupo Unidad de Reacción Inmediata - GURI | Trimestral | En la página web del Invima, en el botón del "Observatorio Nacional de Ilegalidad" se encuentra el reporte correspondiente al segundo trimestre del 2019 de lucha contra la ilegalidad, contrabando y corrupción. Dentro de la información publicada se encuentran indicadores de denuncias, medidas sanitarias, acciones administrativas y procesos sancionatorios. | https://www.invima.gov.co/observatorio-de-ilegalidad | 66% | Actividad presenta avance de acuerdo a lo programado
AVANCE
52.8%

## SEG. RIESGOS DE CORRUPCIÓN
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PRIMER SEGUIMIENTO
Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
Responsable: Norma Constanza García Ramírez Jefe de la oficina de Control Interno
Seguimiento N°: PRIMERO 2019
Fecha de publicación 14/05/2019
¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?
[7 empty] | SI | NO
X
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| Coluumna 1 | Coluumna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | Columna 10 | Columna 11
| Riesgos de Corrupción | Riesgos de Corrupción | Proceso | [8 empty] | Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) | ¿Se analizaron los controles? |  |  | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo? |  |  | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? |  | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? |  | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? |  | Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna acción |  | ¿Se enunciaron acciones de mejora? |  |  | ¿Mejoraron los controles? |  |  | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción? | Observaciones
|  |  | Apoyo | [5 empty] | Misional | Estratégico | De Evaluación | [21 empty] | SI | NO | SI | NO | __
X
|  |  | Contratación | Talento humano | Financiero | Archivo | Jurídico | Otro (Cuál) |  |  |  |  | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO
| R1 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para manipulaciòn de estudios previos por personal interesado en el futuro proceso de contratación. | X | X (Adquisición de Bienes y Servicios) | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | Tiene el diseño de los controles para la vigencia 2019, y en la matriz de riesgos de corrupción inicia en el 02/01/2018 y termina el 31/12/2018 El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R2- Realización de cobros indebidos para recibir dadivas a cambio de no tramitar el procedimiento de cobro generando la prescripción de la sanción impuesta | X | __ | __ | __ | __ | (X) Administración de Cobro Coactivo | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | Tiene el diseño de los controles para la vigencia 2019, y en la matriz de riesgos de corrupción inicia en el 02/01/2018 y termina el 31/12/2018 El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R3 - Realización de cobros indebidos para recibir dadivas a cambio de no tramitar el procedimiento de cobro generando la prescripción de la sanción impuesta | X | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Atención de Solicitudes y Trámites | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | .- El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R4 - Uso indebido de información privilegiada sobre | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Atención de Solicitudes y Trámites | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | En la Matriz de riesgos del PAAC se observa incompleto la definicion del riesgo. - El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R5 - Tráfico de influencias para emitir conceptos técnicos de certificación sin el cumplimiento premeditado de los requisitos legales y técnicos revisados durante la visita o agilizar certificaciones de los productos que se comercialicen, a cambio de beneficios propios o para terceros | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Auditoria y Certificaciones | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se materializo en el periodo de enero a abril de 2019
| R6 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al expedir Actos Administrativos de procesos disciplinarios con decisiones que favorecen al investigado. | X | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Control Disciplinario Interno | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R7 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para vencimiento de términos en los procesos sancionatorios. | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Control | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado Se tiene la Acción Preventiva IVC-CTL-2018-AP001 se encuentra en tiempo
| R8 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Control | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado Se tiene la Acción Preventiva IVC-CTL-2018-AP001 se encuntra en tiempo En la Matriz de riesgos del PAAC se observa incompleto la definicion del riesgo.
| R9 - Tráfico de influencias para gestionar un trámite en la entidad con la posibilidad de recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o de tercero | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Direccionamiento Estratégico | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | ,- El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R10 - Uso indebido de información privilegiada para Dar a conocer información no autorizada del Invima a medios de comunicación, industria y entes de interesados, para obtener un beneficio propio a un tercero, por parte de las áreas misionales y diferentes dependencias del Instituto | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Gestión de Comunicaciones | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | ,- Tiene el diseño de los controles para la vigencia 2019, debido a que en la matriz de riesgos de corrupción inicia en el 02/01/2018 y termina el 31/12/2018 El proceso informa que en el periodo de enero a abril de 2019 no se materializó el riesgo
| R11 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante causación inadecuada de las retenciones a las obligaciones financieras de la entidad | X | __ | __ | (X) Gestion Contable | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R12 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para adulterar, sustraer, copiar, eliminar o divulgar de manera parcial o total información del archivo de gestión y central | X | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Gestión Documental y Correspondencia | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo en el periodo de Enero a Abril de 2019 no se ha materializado
| R13 - Realización de cobros indebidos al generar cambios no autorizados en los aplicativos o adquirir nuevos sin tener en cuenta los procedimientos establecidos, para obtener beneficio del funcionario o un tercero ( interno o externo) a cambio de dádivas o favores | X | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Gestión Informática y de la Información | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | ,- Tiene el diseño de los controles para la vigencia 2019, en la matriz de riesgos de corrupción inicia en el 15/01/2019 y termina el 31/01/2019 El proceso informa que el riesgo en el periodo de enero a abril de 2019 no se materializó el riesgo
| R14 - Exceso de las facultades otorgadas para Incumplir con el aviso de notificación de un termino judicial enviado al correo institucional njudiciales@invima.gov.co para beneficio propio o de un tercero | X | __ | __ | __ | __ | (X) Gestion de Procesos Judiciales y Extrajudiciales | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | ,- Tiene el diseño de los controles para la vigencia 2019, y en la matriz de riesgos de corrupción inicia en el 02/01/2018 y termina el 31/12/2018 El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R15 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para Manipular la nómina | X | __ | (X) Gestion de Nomina | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R16 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al incluir gastos no autorizados. | X | __ | __ | (X) Gestión Presupuestal | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R17 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al adulterar, dañar, perder, o entregar información confidencial o crítica para beneficio de un tercero no autorizado a cambio de dádivas o favores. | X | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Gestion de la Seguridad Informática | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que en el periodo de enero a abril de 2019 no se materializó el riesgo
| R18 - Realización de cobros indebidos de algún funcionario del area de Tesoreria para apropiacion indebida de dineros por parte de él esto asociado al procedimiento de solicitudes de devoluciones. | X | __ | __ | (X) Gestion de Tesorería | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R19 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecimiento en la emisión del concepto sanitario durante la visita de inspección sanitaria a establecimientos vigilados y controlados por el Invima | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Inspección | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materialziado Se tiene la Acción Preventiva IVC-INS-2018-AP001
| R20 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Inspección | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado No es claro la redacción del riesgo
| R21 - Realización de cobros indebidos para | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Inspección | __ | __ | X | X | __ | __ | X | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | X | X | __ | X | __ | __ | X | __ | __ | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado No es claro la redacción del riesgo No hay control asosicado a la causa Se tiene la Acción Preventiva IVC-INS-2018-AP002
| R22 - Realización de cobros indebidos para dilatar el proceso de notificación de actos administrativos con decisión de cancelación, suspensión, abandono o revisión de oficio de registros sanitarios o trámites asociados para beneficio de un tercero. | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Notificación | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R23 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para expedir un registro sanitario, permiso de comercialización, permiso sanitario, notificación sanitaria de alimento o Notificación Sanitaria Obligatoria sin el cumplimiento premeditado de los requisitos legales y técnicos o agilizar los trámites. | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Registros Sanitarios y Trámites Asociados | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R24 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Registros Sanitarios y Trámites Asociados | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | No es clara la redacción del Riesgo El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R25 - Uso indebido de información privilegiada para para favorecer a terceros en la Vigilancia Sanitaria. | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Vigilancia | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo en el periodo de Enero a Abril de 2019 no se ha materializado
| Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción |  |  | Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3…) | [7 empty] | Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramanete identificada. | [12 empty] | Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles |  | Señale con una X si se enuencieron acciones de mejora |  |  | Señale con una X si mejoraron los controles
SEGUNDO SEGUIMIENTO
Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
Responsable: Norma Constanza García Ramírez Jefe de la oficina de Control Interno
Seguimiento N°2: SEGUNDO 2019
Fecha de publicación 13/09/2019
¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?
[7 empty] | SI | NO
X
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| Riesgos de Corrupción | Riesgos de Corrupción | Proceso | [8 empty] | Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) | ¿Se analizaron los controles? |  |  | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas , son confiables para la mitigación del riesgo? |  |  | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? |  | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? |  | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? |  | Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna acción |  | ¿Se enunciaron acciones de mejora? |  |  | ¿Mejoraron los controles? |  |  | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción? | Observaciones
|  |  | Apoyo | [5 empty] | Misional | Estratégico | De Evaluación | [21 empty] | SI | NO | SI | NO | __
[33 empty] | X | __ |  | X
|  |  | Contratación | Talento humano | Financiero | Archivo | Jurídico | Otro (Cuál) |  |  |  |  | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO
| R1 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para manipulaciòn de estudios previos por personal interesado en el futuro proceso de contratación. | X | X (Adquisición de Bienes y Servicios) | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo. No se han abierto acciones preventivas por el riesgo. Matriz sin actualizar en formato del ministerio de salud en mapa de procesos
| R2- Realización de cobros indebidos para recibir dadivas a cambio de no tramitar el procedimiento de cobro generando la prescripción de la sanción impuesta | X | __ | __ | __ | __ | (X) Administración de Cobro Coactivo | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo. No se han abierto acciones preventivas por el riesgo. Matriz sin actualizar en formato del ministerio de salud en mapa de procesos
| R3 - Realización de cobros indebidos para recibir dadivas a cambio de no tramitar el procedimiento de cobro generando la prescripción de la sanción impuesta | X | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Atención de Solicitudes y Trámites | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo. No se han abierto acciones preventivas por el riesgo. Matriz actualizada en formato del ministerio de salud en el mapa de procesos
| R4 - Uso indebido de información privilegiada sobre | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Atención de Solicitudes y Trámites | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | Descripción incompleta del riesgo en la matriz de riesgos publicada en la página web de la entidad. El proceso informa que para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo. No se han abierto acciones preventivas relacionadas con los riesgos de corrupción.
| R5 - Tráfico de influencias para emitir conceptos técnicos de certificación sin el cumplimiento premeditado de los requisitos legales y técnicos revisados durante la visita o agilizar certificaciones de los productos que se comercialicen, a cambio de beneficios propios o para terceros | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Auditoria y Certificaciones | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo Se encuentra abierta acción preventiva ASS-AYC-2019-AP-001. No se evidencia seguimiento a las actividades programadas Matriz de riesgo actualizada en el mapa de procesos en el formato del Ministerio de Salud
| R6 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al expedir Actos Administrativos de procesos disciplinarios con decisiones que favorecen al investigado. | X | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Control Disciplinario Interno | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo. No se han abierto acciones preventivas por el riesgo. Matriz sin actualizar en formato del ministerio de salud en el mapa de procesos.
| R7 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para vencimiento de términos en los procesos sancionatorios. | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Control | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | Se cierra como eficaz acción preventiva IVC-CTL-2018-AP 001 el 28/06/2019 con seguimiento programado para diciembre de 2019. El proceso informa que para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo. Matriz actualizada en formato del ministerio de salud en el mapa de procesos
| R8 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Control | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | Descripción incompleta del riesgo en la matriz de riesgos publicada en la página web de la entidad. El proceso informa que para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo. No se han abierto acciones preventivas relacionadas con el riesgo.
| R9 - Tráfico de influencias para gestionar un trámite en la entidad con la posibilidad de recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o de tercero | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Direccionamiento Estratégico | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | [5 empty] | El mismo riesgo se encuentra identificado en el proceso de Atención de solicitudes y trámites, por lo cual se esta realizando el respectivo análisis para no duplicar el mismo riesgo en la matriz
| R10 - Uso indebido de información privilegiada para Dar a conocer información no autorizada del Invima a medios de comunicación, industria y entes de interesados, para obtener un beneficio propio a un tercero, por parte de las áreas misionales y diferentes dependencias del Instituto | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | _(X) Gestión de Comunicaciones | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo. No se han abierto acciones preventivas relacionada con el riesgo. Matriz sin actualizar en formato del ministerio de salud en el mapa de procesos.
| R11 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante causación inadecuada de las retenciones a las obligaciones financieras de la entidad | X | __ | __ | (X) Gestión Contable | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo. No se han abierto acciones preventivas relacionadas con el riesgo. Matriz sin actualizar en formato del ministerio de salud en el mapa de procesos.
| R12 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para adulterar, sustraer, copiar, eliminar o divulgar de manera parcial o total información del archivo de gestión y central | X | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Gestión Documental y Correspondencia | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo. No se han abierto acciones preventivas relacionadas con el riesgo. Matriz sin actualizar en formato del ministerio de salud en el mapa de procesos.
| R13 - Realización de cobros indebidos al generar cambios no autorizados en los aplicativos o adquirir nuevos sin tener en cuenta los procedimientos establecidos, para obtener beneficio del funcionario o un tercero ( interno o externo) a cambio de dádivas o favores | X | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Gestión Informática y de la Información | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo. No se han abierto acciones preventivas relacionadas con el riesgo. Matriz sin actualizar en formato del ministerio de salud en el mapa de procesos.
| R14 - Exceso de las facultades otorgadas para Incumplir con el aviso de notificación de un termino judicial enviado al correo institucional njudiciales@invima.gov.co para beneficio propio o de un tercero | X | __ | __ | __ | __ | (X) Gestion de Procesos Judiciales y Extrajudiciales | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo. No se han abierto acciones preventivas relacionadas con el riesgo. Matriz sin actualizar en formato del ministerio de salud en el mapa de procesos.
| R15 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para Manipular la nómina | X | __ | (X) Gestion de Nomina | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo. No se han abierto acciones preventivas relacionadas con el riesgo. Matriz sin actualizar en formato del ministerio de salud en el mapa de procesos.
| R16 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al incluir gastos no autorizados. | X | __ | __ | (X) Gestión Presupuestal | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo. No se han abierto acciones preventivas relacionadas con el riesgo. Matriz sin actualizar en formato del ministerio de salud en el mapa de procesos.
| R17 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al adulterar, dañar, perder, o entregar información confidencial o crítica para beneficio de un tercero no autorizado a cambio de dádivas o favores. | X | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Gestion de la Seguridad Informática | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo. Acción Correctiva TIC-GSI-2018-AC-001 a cerrar en Diciembre de 2019. Matriz sin actualizar en formato del ministerio de salud en el mapa de procesos.
| R18 - Realización de cobros indebidos de algún funcionario del area de Tesoreria para apropiacion indebida de dineros por parte de él esto asociado al procedimiento de solicitudes de devoluciones. | X | __ | __ | (X) Gestion de Tesorería | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo. No se han abierto acciones preventivas por el riesgo. Matriz actualizada en formato del ministerio de salud en el mapa de procesos
| R19 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecimiento en la emisión del concepto sanitario durante la visita de inspección sanitaria a establecimientos vigilados y controlados por el Invima | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Inspección | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado para el periodo comprendido entre mayo y agosto. Se tiene la Acción Preventiva IVC-INS-2018-AP001 con cierre planeado para septiembre. Matriz actualizada en formato del ministerio de salud en el mapa de procesos.
| R20 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Inspección | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | Descripción incompleta del riesgo en la matriz de riesgos publicada en la pagina web de la entidad.
| R21 - Realización de cobros indebidos para | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Inspección | __ | __ | X | X | __ | __ | X | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | X | X | __ | X | __ | __ | X | __ | __ | [5 empty] | Descripción incompleta del riesgo en la matriz de riesgos publicada en la página web de la entidad. No se visualizan actividades de control, en la matriz de riesgos publicada en la página web de la entidad, frente a la probabilidad de materialización del riesgo.
| R22 - Realización de cobros indebidos para dilatar el proceso de notificación de actos administrativos con decisión de cancelación, suspensión, abandono o revisión de oficio de registros sanitarios o trámites asociados para beneficio de un tercero. | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Notificación | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo. Se abre Acción correctiva AIC-NOT-2019-AC001 para establecer acciones que lleven al cumplimiento de los tiempos establecidos y de forma paralela permita establecer acciones para mejorar los controles para los riesgos de corrupción. Matriz actualizada en formato del ministerio de salud en el mapa de procesos.
| R23 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para expedir un registro sanitario, permiso de comercialización, permiso sanitario, notificación sanitaria de alimento o Notificación Sanitaria Obligatoria sin el cumplimiento premeditado de los requisitos legales y técnicos o agilizar los trámites. | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Registros Sanitarios y Trámites Asociados | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo: Se encuentra abierta acción correctiva ASS-RSA-2018-AC-003, actividades en tiempo, cierre programado para 31/10/2019 Matriz de riesgo actualizada en el mapa de procesos en el formato del Ministerio de Salud.
| R24 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Registros Sanitarios y Trámites Asociados | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | Descripción incompleta del riesgo en la matriz de riesgos publicada en la pagina web de la entidad.
| R25 - Uso indebido de información privilegiada para para favorecer a terceros en la Vigilancia Sanitaria. | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Vigilancia | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa para el periodo de mayo a agosto de 2019 no se materializó el riesgo matriz actualizada
| Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción |  |  | Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3…) | [7 empty] | Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramanete identificada. | [12 empty] | Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles |  | Señale con una X si se enuencieron acciones de mejora |  |  | Señale con una X si mejoraron los controles
TERCER SEGUIMIENTO
¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?
[7 empty] | SI | NO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| Coluumna 1 | Coluumna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | Columna 10 | Columna 11
| Riesgos de Corrupción | Riesgos de Corrupción | Proceso | [8 empty] | Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) | ¿Se analizaron los controles? |  |  | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas , son confiables para la mitigación del riesgo? |  |  | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? |  | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? |  | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? |  | Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna acción |  | ¿Se enunciaron acciones de mejora? |  |  | ¿Mejoraron los controles? |  |  | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción? | Observaciones
|  |  | Apoyo | [5 empty] | Misional | Estratégico | De Evaluación | [21 empty] | SI | NO | SI | NO
|  |  | Contratación | Talento humano | Financiero | Archivo | Jurídico | Otro (Cuál) |  |  |  |  | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO
| R1 | [10 empty] | C1
| R2 | [10 empty] | C2
| R3 | [10 empty] | C3
| R4 | [10 empty] | C3
| R5 | [10 empty] | C4
| Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción |  |  | Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3…) | [7 empty] | Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramanete identificada. | [12 empty] | Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles |  | Señale con una X si se enuencieron acciones de mejora |  |  | Señale con una X si mejoraron los controles
| ¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad? |  | Observaciones
| SI | NO