## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 429
| Fecha | 2019-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
0 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Hallazgo No. 15 Convenio No. 1005-04-4654 de 2010, Invima- Fiduprevisora (A) No se encontró certificación del supervisor ni de la Previsora, que permita establecer los saldos contables del proyecto, generando incertidumbre en la realidad financiera en los recursos del convenio. | No se realizo seguimiento | Realizar seguimiento a todas las áreas de la entidad que de alguna forma afecten los Estados Financieros del Instituto, para registrar las operaciones economicos de forma real y oportuna. | 1 Enviar Oficio a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, solicitando nuevamente la liquidación de este convenio / 2 Realizar seguimiento a las solicitudes enviadas anteriormente / 3 Realizar acta de cierre o documento equivalente gestionado con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres / 4 Registro de devolución del saldo del convenio a favor de la entidad. | Oficio remisorio / Informe de seguimiento / Acta de cierre o documento equivalente /Consignación a favor del Invima | 4 | 2016/12/01 | 2020-06-30 | 172 | 40% | Estimativo para finalizar el 30/06/2020 Se modifica debido a que se ha gestionado solicitudes aún no se cumplen con los requisitos y no se genera el documento para hacer la gestión de cobro de acuerdo a última gestión enviada por correo entre la UNGR y FIDUPREVISORA de diciembre se encuentran en revisión de pagos y contratos por lo cual no se ha emitido documento equivalente para cobro.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Hallazgo No. 22 El INVIMA no ha actualizado a la fecha las Tablas de Retención Documental (esta vigente la resolución 201001549 del 29 de Abril del 2010), pese a que mediante Decreto 2078 de 2012 se estableció una nueva estructura para el instituto donde se crearon nuevas dependencias y se determinaron funciones para las mismas. | No se ha terminado el análisis de la información de la nueva estructura orgánico funcional. | Elaborar y aplicar las Tablas de Retención Documental en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- INVIMA, para la normalización, racionalización y producción de los documentos. | 1. Plan de acción para el levantamiento de TRD. 2. Elaborar cronograma 3. Elaborar instructivo 4. Realizar glosario 5. Ejecutar el cronograma 6. Elaborar el Cuadro de Clasificación Documental 7. Enviar las TRD al AGN 8. Adoptar TRD 9. Socializar las TRD 10.Realizar Capacitaciones de TRD. 11. Realizar inscripción RUSD. | Plan de acción /Cronograma de trabajo /Instructivo del formato TRD /Glosario / Cronograma /Cuadro de Clasificación Documental /Oficio remisorio / Acto administrativo /Lista de asistencia /Lista de asistencia /Certificado de Inscripción | 11 | 2016-12-06 | 2019-12-31 | 147 | 73% | Mediante comunicación del 21 de noviembre de 2018 se solicitó modificar las fechas de ejecución de las tareas estipuladas en el plan de mejoramiento archivístico hasta el 31 de diciembre de 2019, debido que al no ser aprobadas las TRD no se podría cumplir con las fechas establecidas.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO