## GESTIÓN DEL RIESGO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Invima VERSIÓN 1 2026
FORMULACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
No. | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA)
| Gestionar Riesgos de Integridad Pública | Identificación y Mapeo: Mapear procesos críticos para identificar riesgos de corrupción, fraude, soborno y conflictos de interés. Controles: Implementar controles específicos y preventivos (ej. rotación de personal en puestos clave, doble verificación de pagos). | Mapa de riesgos actualizado | Actualizar el mapa de riesgos del Invima incluyendo riesgos fiscales ,lavado de activos y conflicto de intereses ( TH) | Oficiina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-31
| Gestionar Riesgos de Integridad Pública | Actualizar la politica y el procedimiento de gestión Integral de riesgos | Politica y procedimiento de Gestión integral de riesgos actualizado | Se debera actualizar la politica y el procedimiento de Gestión integral de riesgos de acuerdo a la nueva guia del DAFP Version 7 | Oficiina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-31
| Prevenir Riesgos LA/FT/FP | Implementar y/o ajustar procedimientos internos para prevenir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), especialmente en áreas de contratación y gestión financiera | Procedimientos contractuales y financieros y de tesoreria y de Selección y vinculación revisados | Se debe realizar revision y/o ajuste a los procedimientos contractuales y financieros donde se incluyan actividades o controles para prevenir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP) | Grupo de Gestión contractual Grupo Fnanciero Grupo de tesoreria | 2026-01-01 | 2026-12-31
| Implementar Canales de Denuncia, realizar el segumiento y remitir a entes de control cuando cuando procedente | Atender oportunamente los canales (línea telefónica, aplicativo de correspondencia, de forma verbal con tercero y correo electrónico) disponibles de atención a amenazas contra la integridad pública (Corrupción). Crear y mantener canales accesibles y seguros (físicos y digitales) para recibir denuncias. Se debe garantizar estrictamente el anonimato y la protección efectiva de los denunciantes para prevenir cualquier tipo de retaliación | Amenazas contra la integridad pública (Corrupción). | Recibir, analizar y darle el trámite correspondiente, remitiendo al área encargadas frente a posibles amenazas contra la integridad pública (Corrupción), las cuales pueden ser recepcionadas por llamada telefonica, correo electronico, aplicativo de correspondencia o de forma verbal con tercero. | Oficina de Control Interno | 2026-01-02 | 2026-12-30
| Establecer Debida Diligencia | Diseñar e implementar protocolos para conocer a la contraparte (contratistas, proveedores, aliados). Esto incluye la verificación de antecedentes, historial de cumplimiento y riesgos de conflicto de interés antes de cualquier vínculo contractual. | Manual de debida diligencia | Se debe documentar el manual o documento de debida diligencia | Grupo de Gestión contractual

## Riesgos de Corrupción
RIESGOS DE INTEGRIDAD / CORRUPCIÓN 2026
RIESGO RESIDUAL
Nombre | Factores | Procesos | Probabilidad | Impacto | Zona ineherente | Nombre | Tipo | Calificación | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Residual
Posibilidad de afectación a la salud pública, a la imagen institucional, sanciones penales y disciplinarias, por la expedición de autorización de comercialización, influenciada por intereses propios o de un tercero y sin el cumplimiento premeditado de los requisitos legales y técnicos, .... | - Posibles comportamientos no éticos de los empleados (Factores: Talento Humano (DAFP)) - Posibles comportamientos no éticos de los empleados (Factores: Talento Humano (DAFP)) - Internal fraud (corruption, bribery) (Factores: Talento Humano (DAFP)) - Internal fraud (corruption, bribery) (Factores: Talento Humano (DAFP)) | - REGISTROS SANITARIOS Y TRÁMITES ASOCIADOS | 60 | 100 | Extremo | DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÃáááAS: Estudio Control Posterior |  | 25 | 0 | 13 | Moderado
[6 empty] | DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS: Visto bueno del coordinador |  | 30 |  | 13
[6 empty] | DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÃáááAS: Motivación de la resolución de aprobación o negación | Detectivo | 30 |  | 13
[6 empty] | DIRECCION DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS: Análisis y respuesta a denuncias | Correctivo | 25 |  | 13
[6 empty] | DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS: Verificar la representación legal de las ASUE |  | 40 |  | 13
[6 empty] | DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS: Dialogo temprano de la ASUE |  | 40 |  | 13
[6 empty] | DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS: Control aplicativo RSA para actualización de radicados (modificación de pasos) | Preventivo | 30 |  | 13
[6 empty] | DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS: Control aplicativo RSA para actualización de radicados (modificación de pasos) | Detectivo | 30 |  | 13
[6 empty] | DIRECCION DE COSMETICOS, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMESTICA: Control aplicativo RSA para actualización de radicados (modificación de pasos) | Detectivo | 30 |  | 13
[6 empty] | DIRECCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: Control aplicativo RSA para actualización de radicados (modificación de pasos) | Detectivo | 30 |  | 13
[6 empty] | DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS: Estudio Control Posterior | Correctivo | 25 |  | 13
[6 empty] | DIRECCION DE COSMETICOS, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMESTICA: Estudio Control Posterior | Correctivo | 25 |  | 13
[6 empty] | DIRECCIÓN DE ALIMENTOS Y BEDIDAS: Estudio Control Posterior | Correctivo | 25 |  | 13
[6 empty] | DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS: Visto bueno del coordinador | Preventivo | 40 |  | 13
[6 empty] | DIRECCIÓN DE COSMETICOS, ASEO, PLAGUIDIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMESTICA: Visto bueno del coordinador | Preventivo | 40 |  | 13
[6 empty] | DIRECCIÓN DE ALIMENTOS Y BEDIDAS: Visto bueno del coordinador | Preventivo | 40 |  | 13
[6 empty] | DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS: Motivación de la resolución de aprobación o negación | Detectivo | 30 |  | 13
[6 empty] | DIRECCIÓN DE COSMETICOS, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMESTICA: Motivación de la resolución de aprobación o negación | Detectivo | 30 |  | 13
[6 empty] | DIRECCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: Motivación de la resolución de aprobación o negación | Detectivo | 30 |  | 13
[6 empty] | DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS: Análisis y respuesta a denuncias | Correctivo | 25 |  | 13
[6 empty] | DIRECCIÓN DE COSMETICOS, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMESTICA: Análisis y respuesta a denuncias | Correctivo | 25 |  | 13
[6 empty] | DIRECCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: Análisis y respuesta a denuncias | Correctivo | 25 |  | 13
Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para emitir resultados que no correspondan a la evaluación de la conformidad de un producto o para agilizar la emisión del informe |  | - CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS | 20 | 100 | Extremo | Establecer perfiles y asignar permisos a los funcionarios de la OLCC de acuerdo con el rol asignado por el jefe inmediato, a través del directorio activo administrado por la Oficina de Tecnologías de la Información | Preventivo | 40 | 1 | 100 | Extremo
[6 empty] | Suscribir y actualizar compromiso de imparcialidad y declaración de conflicto de Interés por parte de los funcionarios en cumplimiento de los lineamientos del SGI que incluye política, obligación contractual y normatividad vigente | Preventivo | 40 |  | 100
[6 empty] | Asignar códigos a los funcionarios que ejercen el rol de analistas de la OLCC | Preventivo | 40 |  | 100
[6 empty] | Establecer los canales, mecanismos y flujo de la información a traves de la matriz de comunicaciones | Preventivo | 40 |  | 100
[6 empty] | Revisar los informes para asegurar la trazabilidad de los datos y la validez de los resultados | Preventivo | 30 |  | 100
[6 empty] | Realizar el proceso de Inducción, reinducción y/o capacitación que garantiza la aplicación de los lineamientos institucionales para el cumplimiento de la Política de Manejo de Conflicto de Interés. | Preventivo | 40 |  | 100
Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir y agilizar conceptos técnicos para la certificación de establecimientos sin el cumplimiento de los requisitos sanitarios vigentes. | - Posibles comportamientos no éticos de los empleados (Factores: Talento Humano (DAFP)) - Posibles comportamientos no éticos de los empleados (Factores: Talento Humano (DAFP)) - Internal fraud (corruption, bribery) (Factores: Talento Humano (DAFP)) - Internal fraud (corruption, bribery) (Factores: Talento Humano (DAFP)) | - AUDITORÍAS Y CERTIFICACIONES | 20 | 100 | Extremo | Realizar seguimiento a través de la base de datos de la programacion de visitas - Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos |  | 40 | 0 | 42 | Moderado
[6 empty] | Designar a más de un inspector y rotar a los inspectores para realizar la visita de certificación - Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos |  | 40 |  | 42
[6 empty] | Gestionar las PQRDS relacionadas con el riesgo |  | 25 |  | 42
[6 empty] | Visitas de seguimientos a los establecimientos ya certificados enviando de manera aleatoria auditores para corroborar el concepto dado en la visita de certificación - Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos |  | 25 |  | 42
[6 empty] | Gestionar los hallazgos identificados en auditorías internas y externas relacionados con el riesgo |  | 25 |  | 42
[6 empty] | Verificar posibles conflictos de interés de los Auditores para la programación de las visitas de Certificación - Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos |  | 40 |  | 42
[6 empty] | Realizar seguimiento a través de la base de datos de la programacion de visitas - Dirección Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | Preventivo | 40 |  | 42
[6 empty] | Realizar seguimiento a través de la base de datos de la programacion de visitas - Dirección de Alimentos y Bebidas | Preventivo | 40 |  | 42
[6 empty] | Realizar seguimiento a través de la base de datos de la programacion de visitas - Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica | Preventivo | 40 |  | 42
[6 empty] | Designar a más de un inspector y rotar a los inspectores para realizar las visitas de certificación - Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | Preventivo | 40 |  | 42
[6 empty] | Designar a más de un inspector y rotar a los inspectores para realizar las visitas de certificación - Dirección de Alimentos y Bebidas | Preventivo | 40 |  | 42
[6 empty] | Designar a más de un inspector y rotar a los inspectores para realizar las visitas de certificación - Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica | Preventivo | 40 |  | 42
[6 empty] | Visitas de seguimientos a los establecimientos ya certificados enviando de manera aleatoria auditores para corroborar el concepto dado en la visita de certificación. - Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | Correctivo | 25 |  | 42
[6 empty] | Visitas de seguimientos a los establecimientos ya certificados enviando de manera aleatoria auditores para corroborar el concepto dado en la visita de certificación - Dirección de Alimentos y Bebidas | Correctivo | 25 |  | 42
[6 empty] | Visitas de seguimientos a los establecimientos ya certificados enviando de manera aleatoria auditores para corroborar el concepto dado en la visita de certificación - Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica | Correctivo | 25 |  | 42
[6 empty] | Verificar posibles conflictos de interés de los Auditores para la programación de las visitas de Certificación - Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | Preventivo | 40 |  | 42
[6 empty] | Verificar posibles conflictos de interés de los Auditores para la programación de las visitas de Certificación - Dirección de Alimentos y Bebidas | Preventivo | 40 |  | 42
[6 empty] | Verificar posibles conflictos de interés de los Auditores para la programación de las visitas de Certificación - Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica | Preventivo | 40 |  | 42
Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para manipular y permitir el uso indebido de información privilegiada en la Vigilancia Sanitaria | - Internal fraud (corruption, bribery) (Factores: Talento Humano (DAFP)) - Internal fraud (corruption, bribery) (Factores: Talento Humano (DAFP)) | - VIGILANCIA | 20 | 100 | Extremo | Control de acceso a la información del proceso de vigilancia - Dirección de Alimentos y Bebidas |  | 40 | 0 | 56 | Moderado
[6 empty] | Gestión de PQRDS - Dirección de Alimentos y Bebidas |  | 25 |  | 56
[6 empty] | Gestión de los hallazgos identificados en auditorías internas y externas |  | 25 |  | 56
[6 empty] | Designación funcionario para el Mapa de riesgos del modelo IVC-SOA Sanitario - Dirección de Alimentos y Bebidas |  | 40 |  | 56
[6 empty] | Gestión de PQRDS - Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | Correctivo | 25 |  | 56
[6 empty] | Gestión de PQRDS - Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos |  | 25 |  | 56
[6 empty] | Gestión de PQRDS - Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica | Correctivo | 25 |  | 56
[6 empty] | Designación funcionario para el Mapa de riesgos del modelo IVC-SOA Sanitario - Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | Preventivo | 40 |  | 56
[6 empty] | Designación funcionario para el Mapa de riesgos del modelo IVC-SOA Sanitario - Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | Preventivo | 40 |  | 56
[6 empty] | Designación funcionario para el Mapa de riesgos del modelo IVC-SOA Sanitario - Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica | Preventivo | 40 |  | 56
[6 empty] | Control de acceso a la información del proceso de vigilancia - Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | Preventivo | 40 |  | 56
[6 empty] | Control de acceso a la información del proceso de vigilancia - Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | Preventivo | 40 |  | 56
[6 empty] | Control de acceso a la información del proceso de vigilancia - Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica | Preventivo | 40 |  | 56
Posibilidad de afectacion reputacional por decisiones disciplinarias contrarias al debido proceso, debido a la negligencia o inactividad en el trámite del proceso disciplinario, para favorecer un interés propio o de terceros. |  | - PROCESO DE GESTIÓN DISCIPLINARIA | 60 | 80 | Alto | Revisar los actos administrativos proyectados por el Grupo de Instrucción Disciplinaria y la Secretaria General del Instituto |  | 30 | 14 | 80 | Alto
[6 empty] | Gestionar las PQRDS allegadas al Proceso DIS |  | 25 |  | 80
[6 empty] | Gestionar los hallazgos identificados en auditorías internas y externas DIS |  | 25 |  | 80
[6 empty] | Registrar y actualizar la información de actos administrativos en la Etapa de Instrucción Disciplinaria y de Juzgamiento | Preventivo | 40 |  | 80
Posibilidad de recibir o solicitar beneficios para intereses propios o de terceros durante la inclusión de pagos no autorizados en el presupuesto de la entidad | - Posibles comportamientos no éticos de los empleados (Factores: Talento Humano (DAFP)) - Posibles comportamientos no éticos de los empleados (Factores: Talento Humano (DAFP)) | - GESTIÓN DEL PRESUPUESTO | 20 | 60 | Moderado | Preparar la información requerida para los obligaciones contraidas por la entidad con el tiempo prudente para atenderlas. | Preventivo | 40 | 2 | 45 | Moderado
[6 empty] | Gestionar los hallazgos de Auditoria Interna y Externas relacionados con el riesgo | Detectivo | 25 |  | 45
[6 empty] | Realizar seguimiento Log de Auditoria | Detectivo | 30 |  | 45
[6 empty] | Verificar perfiles de usuarios creados en el sistema SIIF NACION II | Detectivo | 30 |  | 45
[6 empty] | Gestionar las PQRDS allegadas al Proceso relacionadas con el riesgo. | Detectivo | 25 |  | 45
[6 empty] | Crear los perfiles de acuerdo a las funciones a realizar en el sistema Integrado de Información Financiera - SIIF | Preventivo | 40 |  | 45
[6 empty] | Verificar aleatoriamiente las solicitudes de pagos cargadas en el sistema para validar que cuentan con la correspondiente autorización en cada uno de los procesos de la cadena presupuestal. | Correctivo | 25 |  | 45
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros mediante la selección de contratistas que se puedan presentar en las distintas modalidades de contratación. | - Posibles comportamientos no éticos de los empleados (Factores: Talento Humano (DAFP)) - Posibles comportamientos no éticos de los empleados (Factores: Talento Humano (DAFP)) | - GESTIÓN CONTRACTUAL | 20 | 60 | Moderado | Hacer la Revisión No. 1 al proceso precontractual y contractual |  | 40 | 1 | 60 | Moderado
[6 empty] | Realizar Revisión No. 2 al proceso de contratación |  | 40 |  | 60
[6 empty] | Efectuar la Revisión No. 4 al proceso de contratación: Secretaria General o La Dirección General según aplique. |  | 40 |  | 60
[6 empty] | Realizar Seguimiento a los hallazgos de Auditorías Internas y Auditorías externas | Detectivo | 25 |  | 60
[6 empty] | Gestionar PQRDS | Detectivo | 25 |  | 60
[6 empty] | Hacer Revisión No. 3 análisis y/o aprobación por parte del Comité Asesor de Contratación los procesos que superen la mínima cuantía |  | 30 |  | 60
[6 empty] | Verificar en las Listas de Chequeo los documentos en los expedientes contractuales. | Preventivo | 40 |  | 60
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por el uso indebido de la información privilegiada por el acceso a la documentación que contiene información pública reservada y/o clasificada |  | - GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA | 60 | 80 | Alto | Verificar la firma del Acuerdo de confidencialidad | Preventivo | 40 | 4 | 80 | Alto
[6 empty] | Seguimiento a los hallazgos de Auditorías Internas y Auditorías externas identificados en el proceso de gestión documental y correspondencia |  | 25 |  | 80
[6 empty] | Verificar la firma del documento de Declaración de conflicto de intereses | Preventivo | 40 |  | 80
[6 empty] | Verificar el cumplimiento de la política de Gestión Documental | Preventivo | 40 |  | 80
[6 empty] | Seguimiento y control en el préstamo de expedientes mediante el Formato Boleta de Préstamo codificado por el SGI, para tal fin.(Archivos de Gestion y Central) |  | 40 |  | 80
[6 empty] | Gestión de PQRSD del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia |  | 25 |  | 80
Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de credibilidad de las partes interesadas y pérdida de cartera debido a la incobrabilidad de la deuda por terminación inadecuada del proceso de cobro con el fin de favorecer intereses propios o de terceros. |  | - GESTIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO | 40 | 60 | Moderado | Gestionar los hallazgos identificados en auditorías internas y externas OAJ - ACC | Preventivo | 30 | 11 | 60 | Moderado
[6 empty] | Gestionar las PQRDS allegadas al Proceso OAJ - ACC | Detectivo | 35 |  | 60
[6 empty] | Realizar seguimiento a los procesos mediante la base de datos de cobro coactivo y persuasivo donde se registran las actuaciones surtidas en cada proceso. | Preventivo | 40 |  | 60
Posibilidad de afectación reputacional y económica por omisión para participar en la oportunidad procesal debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros |  | - GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES | 20 | 60 | Moderado | Revisar, Aprobar y firmar las contestaciones judiciales proyectadas. | Preventivo | 30 | 4 | 60 | Moderado
[6 empty] | Registrar y actualizar la información de Procesos Judiciales y Extrajudiciales Contenciosos y Constitucionales en las Bases de Datos de Procesos Judiciales, Acciones de tutela y requerimientos; y Acciones populares, de Grupo y Cumplimiento. | Preventivo | 40 |  | 60
[6 empty] | Gestionar los hallazgos identificados en auditorías internas y externas GJE | Detectivo | 25 |  | 60
[6 empty] | Gestionar las PQRDS allegadas al Proceso GJE | Detectivo | 35 |  | 60
Posibilidad de realizar actividades ajustadas a intereses propios, de terceros o solicitar dádivas (económico o material) para radicar una solicitud de trámite sin contar con todos los requisitos exigidos para su gestión. | - Posibles comportamientos no éticos de los empleados (Factores: Talento Humano (DAFP)) - Posibles comportamientos no éticos de los empleados (Factores: Talento Humano (DAFP)) | - ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y TRÁMITES | 20 | 100 | Extremo | Verificar el flujo del trámite radicado | Detectivo | 30 | 8 | 100 | Extremo
[6 empty] | Realizar la verificacion de los hallazgos de auditoria interna y externa | Preventivo | 40 |  | 100
Posibilidad de sustraer información reservada o clasificada sobre un trámite para favorecer a un tercero o para recibir beneficio propio |  | - ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y TRÁMITES | 20 | 100 | Extremo | Efectuar la revisión de roles y permisos en los sistemas de información |  | 40 | 12 | 56 | Moderado
[6 empty] | Gestionar hallazgos auditoria Interna y/o externa relacionados con el riesgo | Correctivo | 25 |  | 56
[6 empty] | Gestionar las PQRDS allegadas al Proceso relacionadas con el riesgo. | Correctivo | 25 |  | 56
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para: expedición de certificado de inspección sanitaria, emisión de concepto durante las visitas de Inspección Vigilancia y Control. |  | - INSPECCIÓN | 60 | 80 | Alto | Aplicar los controles que estan en los procedimientos de Inspección en sitio |  | 40 | 2 | 80 | Alto
[6 empty] | Realizar visitas de Inspección Vigilancia y control con minimo 2 funcionarios (cuando aplique) |  | 40 |  | 80
[6 empty] | Rotar Funcionarios para Certificados de Inspección Sanitaria y visitas de Inspección Vigilancia Y control |  | 40 |  | 80
[6 empty] | Realizar la declaración de imparcialidad y conflicto de intereses |  | 40 |  | 80
[6 empty] | Gestionar PQRD |  | 25 |  | 80
[6 empty] | Gestionar los hallazgos de auditoria Interna y externa | Detectivo | 25 |  | 80
[6 empty] | Emitir certificados de inspección sanitarios CIS en Puertos, aeropuertos y pasos de frontera a nivel virtual |  | 40 |  | 80
[6 empty] | Realizar seguimiento a visitas y conceptos emitidos a los vigilados en la vigencia |  | 40 |  | 80
Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para realizar cambios no autorizados en los aplicativos y/o bases de datos | - Posibles comportamientos no éticos de los empleados (Factores: Talento Humano (DAFP)) - Posibles comportamientos no éticos de los empleados (Factores: Talento Humano (DAFP)) | - GESTIÓN INFORMATICA Y DE LA INFORMACIÓN | 20 | 80 | Alto | Gestionar hallazgos auditoria Interna y/o externa relacionados con el riesgo |  | 40 | 2 | 80 | Alto
[6 empty] | Aprobar los cambios en los sistemas de información. |  | 40 |  | 80
[6 empty] | Gestionar las PQRDS relacionadas con el riesgo en el proceso |  | 40 |  | 80
[6 empty] | Solicitar ventana de tiempo para paso a producción. |  | 40 |  | 80
[6 empty] | Aprobar el formulario de control de puesta en produccion | Preventivo | 40 |  | 80
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la interrupción de los servicios a través de acciones premeditadas en el centro de datos | - Daño de equipos (Factores: Tecnología (DAFP)) - Daño de equipos (Factores: Tecnología (DAFP)) - Caída de aplicaciones (Factores: Tecnología (DAFP)) - Caída de aplicaciones (Factores: Tecnología (DAFP)) - Caída de redes (Factores: Tecnología (DAFP)) - Caída de redes (Factores: Tecnología (DAFP)) - Derrumbes (Factores: Infraestructura (DAFP)) - Derrumbes (Factores: Infraestructura (DAFP)) | - GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS | 40 | 100 | Extremo | Gestionar hallazgos auditoria Interna y/o externa relacionados con el riesgo |  | 40 | 5 | 100 | Extremo
[6 empty] | Gestionar las PQRDS relacionadas con el riesgo en el proceso |  | 40 |  | 100
[6 empty] | Registrar el acceso de visitantes al centro de datos |  | 40 |  | 100
[6 empty] | Realizar monitoreo y mantenimiento de herramientas contra ataques informáticos. |  | 40 |  | 100
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la creación de usuarios y la asignación de privilegios de acceso y roles no autorizados, en los sistemas de información institucionales. | - Errores de grabación, autorización (Factores: Procesos (DAFP)) - Errores de grabación, autorización (Factores: Procesos (DAFP)) | - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA | 20 | 60 | Moderado | Gestionar hallazgos auditoria Interna y/o externa relacionados con el riesgo |  | 40 | 3 | 60 | Moderado
[6 empty] | Gestionar las PQRDS relacionadas con el riesgo en el proceso |  | 40 |  | 60
[6 empty] | Validar solicitudes de creación o modificación de usuarios en plataformas tecnológicas |  | 40 |  | 60
[6 empty] | Realizar auditoria sobre los roles de usuarios en los sistemas de información |  | 30 |  | 60
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para manipular la nómina |  | - ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | 20 | 80 | Alto | Gestionar el Sistema de información de nómina | Preventivo | 40 | 3 | 80 | Alto
[6 empty] | Gestión de solicitudes, peticiones, quejas o reclamos relacionadas con el desarrollo de la Nómina. | Preventivo | 25 |  | 80
[6 empty] | Control de novedades | Preventivo | 40 |  | 80
[6 empty] | Verificaciones y comparaciones de la planta de personal de vinculaciones vs planta de personal del sistema. | Preventivo | 40 |  | 80
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por parte de funcionarios del Grupo de Tesorería, en el procedimiento de solicitudes de devoluciones de dinero. | - Posibles comportamientos no éticos de los empleados (Factores: Talento Humano (DAFP)) - Posibles comportamientos no éticos de los empleados (Factores: Talento Humano (DAFP)) | - GESTIÓN DE TESORERÍA | 40 | 80 | Alto | Proceso de monitoreo continuo para que no se generen actividades fraudulentas | Preventivo | 40 | 1 | 80 | Alto
[6 empty] | Seguimiento a los hallazgos de Auditoría Interna y Externas | Detectivo | 25 |  | 80
[6 empty] | Verificación inicial del Formato de Solicitud de Devolución de dinero y de la consignación en el aplicativo de Registros Sanitarios. Funcionario Asignado No. 1. | Preventivo | 40 |  | 80
[6 empty] | Verificación de las solicitudes de Devolución de dinero con sus soportes y consolidación en el Formato Código GFP-GTE-FM001. Funcionario Asignado No. 2. | Preventivo | 40 |  | 80
[6 empty] | Validación y verificación final de las devoluciones de dinero con los soportes originales. Funcionario Asignado No. 3 | Preventivo | 40 |  | 80
[6 empty] | Seleccionar una muestra aleatoria de los trámites "Solicitudes devoluciones de dinero" y efectuar la revisión de la documentación. | Preventivo | 40 |  | 80
[6 empty] | Gestión de PQRDS | Detectivo | 25 |  | 80
[6 empty] | Diligenciamiento y revisión del Formato Registro Solicitudes de Devoluciones de Dinero Código: GFP-GTE-FM001 | Preventivo | 30 |  | 80
[6 empty] | Bloqueo de los medios de pago solicitados en devolución de dinero en el aplicativo de Registros Sanitarios. | Preventivo | 40 |  | 80
Posibilidad de dilatar el proceso de notificación de actos administrativos en referencia a registros sanitarios o trámites asociados para beneficio de un tercero a cambio de dádivas o favores. | - Errores de grabación, autorización (Factores: Procesos (DAFP)) - Errores de grabación, autorización (Factores: Procesos (DAFP)) | - NOTIFICACIÓN | 20 | 100 | Extremo | Gestionar los hallazgos de Auditoría Interna y Externas relacionados con el riesgo |  | 40 | 6 | 100 | Extremo
[6 empty] | Gestionar las PQRDS relacionadas con presuntos actos de corrupcion relacionadas con el riesgo |  | 25 |  | 100
[6 empty] | Reportar el seguimiento a los actos administrativos pendientes por notificar |  | 30 |  | 100
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por el uso indebido de los vehículos propiedad del instituto por parte de los responsables. |  | - GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 40 | 60 | Moderado | Revisión mensual del estado del vehiculo por parte del conductor. | Preventivo | 30 | 12 | 34 | Moderado
[6 empty] | Revisión mensual del estado del vehiculo por parte del servidor público delegado en el Grupo de Gestión Administrativa. | Preventivo | 30 |  | 34
[6 empty] | Gestión de hallazgos de auditorias internas y externas | Correctivo | 25 |  | 34
[6 empty] | Gestión de PQR'S | Correctivo | 25 |  | 34
[6 empty] | Monitoreo de la ubicación de los vehiculos mediante servicio de rastreo satelital. | Preventivo | 40 |  | 34
Posibilidad de recibir beneficios a nombre propios o de terceros en la recepción incompleta e inexacta de la información soporte para pago de proveedores y contratistas de la entidad |  | - GESTIÓN CONTABLE | 20 | 60 | Moderado | Seguimiento de las obligaciones previo a la transmisión informacion contable a los entes requeridos (DIAN, CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - CGN, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR, ENTRE OTROS ) | Preventivo | 40 | 2 | 60 | Moderado
[6 empty] | Validar la correcta liquidación y causación de las retenciones a las obligaciones financieras de la entidad. | Preventivo | 40 |  | 60
[6 empty] | Verificar la información consignada en el reporte de exogena que cumpla con los criterios para la correcta y oportuna información de los terceros en la DIAN | Preventivo | 30 |  | 60
[6 empty] | Seguimiento Log de Auditoria | Detectivo | 30 |  | 60
[6 empty] | Seguimiento a los hallazgos de Auditoría Interna y Externas | Detectivo | 25 |  | 60
[6 empty] | Gestión de PQRDS | Detectivo | 25 |  | 60
Posibilidad de tomar decisiones indebidas en cualquiera de las etapas de los procesos sancionatorios, con el fin de beneficiar o perjudicar a las partes involucradas para beneficio propio o de un tercero | - Posibles comportamientos no éticos de los empleados (Factores: Talento Humano (DAFP)) - Posibles comportamientos no éticos de los empleados (Factores: Talento Humano (DAFP)) | - CONTROL SANITARIO | 60 | 100 | Extremo | Realizar actividades de sensibilización sobre ética en la toma de decisiones en procesos sancionatorios | Preventivo | 40 | 11 | 56 | Moderado
[6 empty] | Realizar doble filtro de revisión en las diferentes etapas de los procesos sancionatorios | Preventivo | 50 |  | 56
[6 empty] | Realizar análisis colaborativo y retroalimentación para la toma de decisiones en procesos sancionatorios de casos especiales, complejos o controversiales. | Preventivo | 40 |  | 56
[6 empty] | Gestionar los hallazgos identificados en auditorías internas y externas relacionados con el riesgo. | Correctivo | 25 |  | 56
[6 empty] | Gestionar las PQRDS allegadas al Proceso relacionadas con el riesgo. | Correctivo | 25 |  | 56
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la apropiación y/o comercialización de productos decomisados |  | - INSPECCIÓN | 20 | 100 | Extremo | Verificar la documentación allegada a la dirección de Operaciones Sanitarias cuando se reporta ingreso de mercancía a bodega o cuando el operador logístico envía cuenta de cobro mensual |  | 30 | 2 | 100 | Extremo
[6 empty] | Verificar entrega, recolección y transporte de materiales, objetos, y/o productos decomisados y almacenados para destinación final |  | 30 |  | 100
[6 empty] | Realizar seguimiento a las condiciones de almacenamiento de los productos decomisados en la bodegas habilitadas en Barranquilla, Medellín, Bogotá y Cali |  | 40 |  | 100
[6 empty] | Gestionar los hallazgos de auditoria Interna y externa |  | 25 |  | 100
[6 empty] | Gestionar PQRDS |  | 25 |  | 100
[6 empty] | Verificar el Inventario de decomisos previo a destrucción |  | 30 |  | 100
Recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para no reportar declaración de conflicto de interés. | - Hurto activos (Factores: Talento Humano (DAFP)) - Hurto activos (Factores: Talento Humano (DAFP)) | - SELECCIÓN Y VINCULACIÓN | 20 | 60 | Moderado | Identificación de un potencial conflicto de intereses al momento de la consolidación de la información aportada durante el diligenciamiento de formato Declaración de Conflicto de Intereses | Preventivo | 40 | 3 | 60 | Moderado
[6 empty] | Evaluar la eficacia y la efectivad de la socialización a los servidores públicos del Instituto en los aspectos relacionados al Conflicto de Intereses | Preventivo | 40 |  | 60
[6 empty] | Revisar y verificar cumplimientos normativos en las actividades consideradas como criticas |  | 30 |  | 60
[6 empty] | Elaboración y presentación periódica de informe sobre Conflicto de Intereses. | Preventivo | 40 |  | 60
Posibilidad de que los responsables de las visitas sean sobornados o coaccionados para ignorar o pasar por alto actividades ilegales durante la inspección, comprometiendo así la integridad del procedimiento y permitiendo que continúen las prácticas delictivas. | - Falta de procedimientos (Factores: Procesos (DAFP)) - Falta de procedimientos (Factores: Procesos (DAFP)) - Posibles comportamientos no éticos de los empleados (Factores: Talento Humano (DAFP)) - Posibles comportamientos no éticos de los empleados (Factores: Talento Humano (DAFP)) | - GESTIÓN CONTRA LA ILEGALIDAD Y CONTRABANDO | 60 | 80 | Alto | Revisar y establecer mecanismos de supervision |  | 25 | 34 | 80 | Alto
[6 empty] | Implementar canales de denuncia |  | 25 |  | 80

## REDES Y ARTICULACIÓN
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Invima VERSIÓN 1 2026
FORMULACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
No. | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA)
1 | Redes internas | Incluir en la agenda de las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Invima, la planeación y acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones, la gestión de riesgos y la promoción de la transparencia | 3 | Se incluirá el reporte de las acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública en las presentaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el objetivo de recibir retroalimentación por parte de los integrantes del Comité. | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-31
2 | Redes externas | Remitir a los entes de control, autoridades administrativas y judiciales, información debidamente soportada relacionada con amenazas contra la integridad pública (Corrupción) y fortalecer los mecanismos que prevengan amenazas contra la integridad pública (Corrupción). | Comunicaciones con entes de control, autoridades administrativas y judiciales frente a amenazas contra la integridad pública (Corrupción). | De acuerdo con los posibles casos de corrupción recibidos, soportados y analizados, comunicarlos a entes externos de acuerdo a su competencia. | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31

## LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Invima VERSIÓN 1 2026
FORMULACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
No. | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA)
| Cultura de la legalidad | Implementación Viva del Código de Integridad: Más allá de la firma, se requiere la adopción de programas que promuevan la integridad como un valor esencial, garantizando que el Código de Integridad se aplique en la práctica diaria. | Programa de sensibilización y apropiación de la Politica de Integridad | El Programa de Sensibilización y Apropiación del Código de Integridad 2026 es una estrategia Interna para fortalecer la ética y la transparencia, mediante la promoción de los valores de Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia, utilizando herramientas pedagógicas como campañas de comunicación (Piezas graficas), actividades lúdicas y virtuales (Talleres, charlas), buscando la participación activa de servidores para construir una cultura de integridad. Componentes: Se basa en la Política de Integridad Pública y el Código de Integridad (valores: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia). Fomento de la Cultura: Busca que servidores públicos actúen alineados con valores éticos, previniendo la corrupción y fortaleciendo la confianza ciudadana. Estrategias y Herramientas: Caja de Herramientas de Función Pública: Ideas y actividades pedagógicas (ej. "Agua de Valores", retos, exposiciones). Campañas de Sensibilización: Uso de canales internos (intranet, correo) para divulgar buenas prácticas. Inducción y Reinducción: Inclusión del Código en procesos de formación de personal. Participación: Involucrar a grupos de interés y recibir retroalimentación. Liderada por Grupo de Talento Humano, articulando con unidades y áreas de comunicaciones, con enfoque en modalidades virtuales y presenciales. Evaluación: Evaluación mediante la encuesta de apropiación y percepción del codigo y la Politica de Integridad en la entidad. | Grupo de Talento Humano | 2026-02-02 | 2026-11-30
| Dialogo y participación | Rendición de Cuentas Eficaz: Realizar ejercicios de rendición de cuentas que sean claros, accesibles y permitan una interacción real con la ciudadanía. Control Social: Fomentar mecanismos que permitan el control social y la participación ciudadana incidente en la toma de decisiones. | Publicaciones y alcances obtenidos durante el ejercicio de rendición de cuentas en redes sociales | Generar espacios de diálogo con los grupos de interés de la ciudadana. Audiencia de Rendición de Cuentas y socialización de información por medio de piezas audiovisuales y gráficas, a través de los diferentes canales de comunicación institucionales (redes sociales, portal Web) Ifgualmente, la realización de mesas de tabajo. | Grupo de Comunicaciones | 2026-02-02 | 2026-10-31
|  |  | Diseño de tácticas de comunicación interna y externa | Promover incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas Estrategia de divulgación de Rendición de Cuentas | Grupo de Comunicaciones | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  |  | Informe de audiencia pública de rendición de cuentas con Implementación de acciones de mejora | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional Implementación de acciones de mejora de la estrategia de rendición de cuentas | Grupo de comunicaciones- Oficina de Planeación | 2026-02-02 | 2026-10-31
|  |  | Diseño de tácticas de comunicación interna y externa | Promover incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas Estrategia de divulgación de Rendición de Cuentas | Grupo de comunicaciones | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  |  | Informe de audiencia pública de rendición de cuentas con Implementación de acciones de mejora | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional Implementación de acciones de mejora de la estrategia de rendición de cuentas | Grupo de comunicaciones - Oficina de Planeación | 2026-10-01 | 2026-11-30
|  |  | Informe de audiencia pública de rendición de cuentas con Implementación de acciones de mejora | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional Implementación de acciones de mejora de la estrategia de rendición de cuentas | Grupo de comunicaciones | 2026-10-01 | 2026-11-30
| Activos de Información (transparencia activa/pasiva) | Actualizar el inventario de activos de información institucional, asegurando su clasificación y publicación conforme a la normatividad vigente. | - Invetario de Activos de Información - Indice de información clasificada y reservada - Esquema de publicación | El inventario incluye todos los activos de información que el Invima administra relacionados por cada dirección misional y sus equipos de trabajo, este inventario tiene una actualización de cada 2 años o cuando ocurre algun cambio estructural significatco. El inventario cuentta con la clasificación por tipo de información, responsable y nivel de acceso. Se publica de acuerdo con los requerimientos de la ley de transparencia y se subdivide en: - Invetario de Activos de Información - Indice de información clasificada y reservada - Esquema de publicación Es importante aclarar que este inventario se realiza en conjunto con la Oficina Asesor de Planeación, la Oficinia Asesora Jurídica, el Grupo de Gestión Documental, Oficina Asesora de Comunicaciones y la información suministrada y evaluada por todas las Minisonales. | Seguridad de la Información Oficina Asesor de Planeación, Oficinia Asesora Jurídica, Grupo de Gestión Documental, Oficina Asesora de Comunicaciones Areas Minisonales y sus grupos de trabajo | 2026-01-02 | 2026-03-20
| Acceso a la Información- Datos Abiertos | Gestionar y articular la recopilación de la información relacionada con nuevos conjuntos de datos abiertos de interés ciudadano, priorizando información sobre trámites, servicios y resultados institucionales por cada una de las areas Misionales y sus grupos o equipos de trabajo. | Apoyar con la publicación de los nuevos conjuntos de datos abiertos identificados y estructurados en cada una de las areas Misionales del Instituto, en el portal definido por el gobierno nacional para tal fin. | se brinda el apoyo para la recopilación y unificación de los datos identificados y estructurados por las áreas misionales y de atención al ciudadano, garantizando calidad, interoperabilidad y actualización trimestral. | Oficina de Tecnologías de la información Areas Minisonales y sus grupos de trabajo | 2026-01-02 | 2026-06-30
| Acceso a la información- Pagina Web | Mejorar la accesibilidad, usabilidad y transparencia de la página web institucional, incorporando mecanismos de participación ciudadana y consulta pública. | Implementar al menos 3 nuevas funcionalidades orientadas a la transparencia y participación ciudadana antes de finalizar noviembre de 2026. | Se incluirán herramientas para comentarios, encuestas y solicitudes de información, además de optimizar la navegación y el acceso a contenidos clave. Se realizará seguimiento a la satisfacción de los usuarios. | Oficina de Tecnologías de la información | 2026-01-02 | 2026-06-30

## INICIATIVAS ADICIONALES
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Invima VERSIÓN 1 2026
FORMULACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
No. | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA)
1 | Iniciativas adicionales | Suscribir y reportar la estrategia de Racionalización de tramites en el aplicativo SUIT | 100% | Cumplir al 100% la estrtegia de racionalización planteada en el apliactivo SUIT | Direcciones misionales técnica | 2026-01-15 | 2026-12-31
2 | Iniciativas adicionales | Definición de la propuesta de reorganización de los trámites suscritos en el SUIT | Documento con la reorganización de los trámites de la entidad | ealizar el análisis de la situación actual de los trámites inscritos en el SUIT frente a la realidad y al estado actual de los trámites de la entidad.” | Oficina Asesora de planeación | 2026-02-02 | 2026-06-02
3 | Iniciativas adicionales | Levantamiento de la inventario de los Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) | Documento con el inventario identificado y consolidado | Realizar el levantamiento de información con las áreas misionales para la identificación y descripción de los posibles (OPAS) Otros Procedimientos Administrativos de la entidad. | Oficina Asesora de planeación | 2026-05-10 | 2026-08-31
4 | Iniciativas adicionales | Realizar la solicitud de incripción de los Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) | Correo electrónico enviado al DAFP con los soportes técnicos y documentales requeridos | “Realizar la solicitud, mediante correo electrónico, al DAFP para la inscripción de los Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) de la entidad en el aplicativo SUIT. | Oficina Asesora de planeación | 2026-09-01 | 2026-09-30

## HISTORIAL DE CAMBIOS (hidden)
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  |  | FORMATO | CÓDIGO: DE-FO-037
NOMBRE: |  |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  |  | TODOS LOS PROCESOS EMBAJADAS Y CONSULADOS EN EL EXTERIOR | PÁGINA: 1 de 1
EL HISTORIAL DE CAMBIOS REGISTRADO A CONTINUACIÓN SE DEBE DILIGENCIAR CADA VEZ QUE EL FORMATO CAMBIE DE VERSIÓN. ESTA PARTE DEL FORMATO NO DEBERÁ SER IMPRESA PARA LA APLICACIÓN DEL MISMO.
HISTORIAL DE CAMBIOS
| VERSIÓN | NATURALEZA DEL CAMBIO
| 1 | • Creación y adopción del formato.
| 2 | • Actualización de listas desplegables en las categorias de los componentes "Rendión de cuentas" y "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano".
Una vez descargado o impreso este documento se considera copia no controlada.

## INSTRUCTIVO (hidden)
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: | FORMATO |  | CÓDIGO: DE-FO-037
NOMBRE: | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: | TODOS LOS PROCESOS EMBAJADAS Y CONSULADOS EN EL EXTERIOR |  | Página 1 de 1
INSTRUCTIVO FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VERSIÓN DEL PLAN: Este campo debe ser diligenciado por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional. Indique el número de la versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
FECHA DE APROBACIÓN: Indique la fecha en la cual es aprobada la versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por el Director, Jefe o Coordinador responsable.
RESPONSABLE: Escriba el nombre del área responsable del desarrollo y/o implementación de las actividades.
No.: Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizaciona. Indica el número de la actividad dentro del componente.
COMPONENTE: Seleccione de la lista desplegable la política o estrategia al cual esta vinculada la actividad que va a formular.
SUBCOMPONENTE: Seleccione de la lista la categoría específica dentro del componente al que se vincula la actividad que va a formular.
ACTIVIDAD: Formule en infinitivo la actividad a desarrollar.
META O PRODUCTO: Indique el número o porcentaje el resultado de la actividad. Recuerde que debe ser medible, cuantificable y demostrable.
INDICADOR: Es una unidad de medida que permite establecer el grado de avance o cumplimiento de una actividad.
DESCRIPCIÓN DE LA META: Se deben incluir las gestiones a realizar para el cumplimiento de la actividad o la programación a ejecutar y el peso porcentual de las mismas.
ÁREA RESPONSABLE: Escriba el nombre de la dirección, oficina o Grupo Interno de Trabajo responsable del desarrollo y/o implementación de la actividad.
FECHA INICIAL: Indique la fecha (DD/MM/AA) ewn la que iniciará la(s) acciones que darán lugar a la actividad.
FECHA FINAL: Indique la fecha (DD/MM/AA) ewn la que finaliza la actividad.
RECURSOS: Deberá indicar el tipo de recurso que se requiere para el desarrollo y/o implementación de la actividad, este puede ser Humano, financiero y/o tecnológico.
AVANCE DE LA META O PRODUCTO: Para uso exclusivo del área responsable de la ejecución o implementación de la actividad. Debe indicar las unidades o porcentaje de ejecución de la actividad durante LA VIGENCIA.
SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA: Para uso exclusivo del área responsable de la ejecución o implementación de la actividad. Escribe de forma breve y concisa la gestión y/o resultado de la actividad. Tenga en cuenta que debe presentar el seguimiento en términos de impacto y resultados de la gestión.
EVIDENCIA: Para uso exclusivo del área responsable de la ejecución o implementación de la actividad. indique el(los) nombre(s) del (de los) archivo(s) en los cuales esta presentando las evidencias. Se sugiere nombrarlos con la estructura: #actividad-componente-complemento. Presentarlos preferiblemente en formato pdf.
ESTADO DE LA ACTIVIDAD (AUTOEVALUACION DE LAS ÁREAS): Para uso exclusivo del área responsable de la ejecución o implementación de la actividad. Debe indicar el estado en el cual se encuentra la actividad al momento del seguimiento: Sin iniciar, En avance, Cumplida, Incumplida.
PORCENTAJE DE AVANCE: Para uso exclusivo del Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión. Indique el porcentaje de avance o cumplimiento de acuerdo a la ejecución durante la vigencia Vs. la meta o producto.
EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO: Para uso exclusivo del Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión. Indique el resultado del seguimiento realizado a la actividad y las recomendaciones si es el caso.
ESTADO DE LA ACTIVIDAD (EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN): Para uso exclusivo del Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión. Debe indicar el estado en el cual se encuentra la actividad al momento del seguimiento: Sin iniciar, En avance, Cumplida, Incumplida.
ELABORÓ: Escriba el nombre del servidor que formuló las actividades incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
REVISÓ: Escriba el nombre del servidor que revisó las actividades incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
APROBÓ: Escriba el nombre del Director, Jefe o Coordinador que aprobó la inclusión de las actividades en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-
CARGO: Escriba el cargo del servidor que elabora, revisa o aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Una vez descargado o impreso este documento se considera copia no controlada.

## Hoja2 (hidden)
LISTAS
ESTADO DE ACTIVIDAD AUTOEVALUACION
COMPONENTE | Gestión del riesgo de corrupción | Estrategia de rendición de cuentas | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Transparencia y acceso a la información | Iniciativas adicionales | Sin iniciar
Gestión_del_riesgo_de_corrupción | Política de administración del riesgo | Información | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Transparencia activa | No aplica | En avance
Estrategia_de_rendición_de_cuentas | Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Diálogo | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Transparencia pasiva |  | Cumplida
Mecanismos_para_mejorar_la_atención_al_ciudadano | Consulta y divulgación | Responsabilidad | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Instrumentos de gestión de información |  | Incumplida
Transparencia_y_acceso_a_la_información | Monitoreo y revisión |  | Conocimiento del servicio al ciudadano | Criterio diferencial de accesibilidad
Iniciativas_adicionales | Seguimiento |  | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Monitoreo del acceso a la información pública
FALSE